## Feuil1
QUESTIONS / RÉPONSES (CHECK LISTE) PROTECTIONS COLLECTIVES MISE EN COMMUN DE MOYENS
MENTIONNER DANS LES PIECES ECRITES CONTRACTUELLES CCTP/DPGF ET CONSEILS DU PGCSPS
Contexte et objet du document
Le présent document complète l’Aide à la rédaction du CCTP et du DPGF élaborée par le groupe de travail conduit par la Fédération du BTP 74, sur l’un des volets des missions de Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) : la Mise En Commun de Moyens (MECM).
Objectif de la « check-list »
La « check-list » présentée en colonne A, également reprise sous forme de tableaux, a pour objectif d’aider les Maîtres d’Œuvre (MOE) et Maîtres d’Ouvrage (MOA), dès la phase de conception, à effectuer leurs choix en concertation avec leur coordonnateur SPS.
Elle permet d’identifier et de mentionner, dans les pièces écrites de conception, les mesures de prévention relatives aux risques de chute de hauteur conformément à l’article R4532-12 du code du travail.
Champ d’application
L’ensemble des quatre colonnes concerne principalement les opérations de la famille “logements”. Cette « check-liste » en colonne A et les 3 autres colonnes B, C, D n’a pas vocation à être exhaustive.
Le groupe de travail BTP 74 propose ici des solutions types portant spécifiquement sur la mise en commun d’un échafaudage périphérique.
Les autres colonnes (B, C et D) devront être complétées par les acteurs de la construction en fonction des particularités de l’opération envisagée.
Elle vient compléter le chapitre 3 : protections collectives
Liste différents type de risque extrait DOC INRS ED 840 / pour accompagnement tableaux page suivante
-1 | Risque de chute de plain-pied
-2 | Risque de chute de hauteur
-3 | Risque liés aux circulations internes de véhicules et d’engins
-4 | Risque routiers en mission
-5 | Risque de à la charge physique de travail dont les manutentions manuelles
-6 | Risque liés à la manutention mécanique
-7 | Risque liés aux produits chimiques , aux émissions, et aux déchets
-8 | Risque liés aux agents biologiques
-9 | Risque liés aux équipements de travail
-10 | Risque liés aux effondrements et chute d’objets
-11 | Risque et nuisances liés au bruit
-12 | Risque liés aux ambiances thermiques
-13 | Risque d’incendie et d’explosion
-14 | Risque liés à l’électricité
-15 | Risque aux ambiances lumineuses
-16 | Risque psychosociaux
-17 | Risque liés aux vibrations
-18 | Risque de heurts, de cognements
Prévention des chutes de hauteur à l’extérieur et intérieurs des bâtiments logements
1. Constat et champ d’application
Les chutes de hauteur constituent l’une des premières causes d’accidents graves ou mortels dans le BTP.
Elles sont souvent liées à l’absence, la discontinuité ou le démontage répété des protections collectives, conséquences d’une organisation de chantier absente ou non optimisée.
Champ d’application :
Ce présent sous chapitre et l’ensemble du document concerne :
- les maîtres d’ouvrage et leurs coordonnateurs SPS, (les AMO)
- les maîtres d’œuvre de conception, tels que architectes et économistes,
- les maîtres d’œuvre d’exécution, les OPC,
- les entreprises et leurs dirigeants,
2. Objectif de prévention
Définir une organisation de chantier permettant d'assurer la continuité des protections collectives dans l'espace et dans le temps notamment avec la mise en commun de moyens,
- Mutualiser les moyens afin d’éviter des montages/démontages successifs improductifs. (économie d’échelle : exemple un puits pour 10 receveurs)
- Intégrer ces protections dans l’organisation de chantier, dès la conception.
Le maître d’ouvrage, assisté de son coordonnateur SPS, définit dans le PGC les règles de mise en commun et leur répartition notamment dans les lots concernés et en tant que financement.
Ces dispositions sont intégrées dans les pièces marchés (CCTP, DPGF) par le maître d’œuvre, afin de préciser la répartition des responsabilités et des coûts.
3. Nouvelles mesures de prévention proposées
Recourir dès la conception à un BET spécialisé dans la pose des protections collectives (intérieures et extérieures).
La mise en œuvre d'un échafaudage périphérique et d'une étude préalable seront systématiquement prévus en conception pour établir des protections collectives pour notamment les risques de chute de hauteur
- depuis la charpente couverture et selon les cas pour l'étanchéité ( terrasse inaccessible particulières, casquette.…)
- depuis les façades dont les balcons , leurs séparations, les casquettes, …)
Les études porteront notamment (non exhaustif) sur :
QUESTIONS REPONSES PROTECTIONS COLLECTIVES LOGEMENTS MENTIONNER DANS LES PIECES ECRITES CCTP/DPGF/ et PGCSPS MECM
LOCALISATION et DÉSIGNATION | Conseils CSPS en coactivité | Propositions MOE mission DTE | Mesures retenues par le MOA
1.A) Infrastructures
Accès dans les fouilles.
Protections collectives de tête de talus.
Remblaiements périphériques.
Passerelle manufacturée pour accès dans le(s) bâtiments
Protections collectives des regards au sol.
Protections des baies de cages d’ascenseur en sous-sol.
Protections des trémies type regard en sous-sol
Protections des trémies type regard vide sanitaires
Éclairage naturel/artificiel des sous-sols.
Etc...
LOCALISATION et DÉSIGNATION | Conseils CSPS en coactivité | Propositions MOE mission DTE | Mesures retenues par le MOA
2.B) Superstructures
Protections collectives en rive de planchers (non exhaustif) (1)
Protections collectives sur fenêtres et portes-fenêtres (prise en compte notamment de l’ITE et des garde-corps définitifs).
Protections collectives horizontales à rée de chaussée sur cages d’ascenseur (prévention des chutes de gravats en fond de fosse et nettoyage pour le lot ascenseur).
Protections collectives horizontales des trémies (ascenseur, escalier) par podium ou plateau en cours rotation.
Protections collectives verticales sur baies ascenseur toute hauteur type Géma grille ou équivalent
Protections collectives sur les poutrelles de coffrage en bois type DOKA ou équivalent
Faire réaliser la mise en œuvre d’une tour d’accès ou un escalier manufacturé, pour donner accès aux planchers en cours de rotation (réalisés en deux ou trois fois vis à vis de la surface totale des planchers)
Protections collectives périphériques des planchers (en rotation sur demi-planchers)
Protections collectives périphériques sur d’éventuelles prédalles et leur trémie.
Protections collectives des gaines (désenfumage, ventilation VH/VB).
Protections collectives autour des cages d’escaliers
Protections collectives retour angle paliers des cages d’escaliers
Protections collectives sur les trémies des gaines verticales des logements et des paliers réseaux verticaux concessionnaires
Protections collectives des passerelles de travail en encorbellement (entre GO et électricien voiles en façades) circulation horizontale PGC
Protections collectives des trémies escaliers ou des planchers des duplex
Protections collectives des escaliers hélicoïdaux, ou escaliers droits, des trémies de cage d’ascenseur, en cours de rotation
Protections provisoires ou définitives sur dernier palier de l’escalier.
PIRL mutualisée pour incorporations (entre GO et électricien) type ESCALIB de chez Audinnov ou équivalent.
Réalisation d’un plancher béton sous la charpente
Protections collectives par filets horizontaux (charpentier couvreur et autres CES)
Éclairage adapté des circulations horizontales et verticales
Etc...
3.C) Toitures-terrasses
Protections d’accès.
Protections provisoires périphériques.
Protections des trémies et lanterneaux.
Pose anticipée des protections définitives.
LOCALISATION et DÉSIGNATION | Conseils CSPS en coactivité | Propositions MOE mission DTE | Mesures retenues par le MOA
4.D) Façades lot échafaudage MECM
La mise en œuvre d’échafaudage commun partie conception avant DCE (1)
La mise en œuvre d’échafaudage commun partie conception avant DCE (2) |  |  | Associer un MOE spécialisé dans les risques chimiques avec retour d’expérience
La mise en œuvre d’échafaudage commun partie conception avant DCE (3)
La mise en œuvre d’échafaudage commun partie conception avant DCE (4)
Echafaudage MEC M : lots assurant des prestations préalables tels que : Terrassements VRD, gros-oeuvre désignés en conception préparation pour réalisation (5) Indiquer dans chaque CCTP les opérations qui doivent être réalisées impérativement avant le montage de l’échafaudage. Spécifier les obligations suivantes dans les CCTP des lots concernés :
Echafaudage MEC M période conception dans les CCTP concernés puis préparation (6)
Echafaudage MEC M période conception dans les CCTP concernés puis préparation (7) Lot chargé de la mise en œuvre
Echafaudage MEC M période conception dans les CCTP concernés puis préparation (3) Lot utilisateurs
La mise en œuvre de protections collectives définitives et provisoires (Rive de planchers, Trémies techniques, Trémies escaliers béton, Trémies escaliers bois, Pose des fourreaux, Pose des GC sur balcons) |  | ……
Installer des protections collectives définitives pour les travaux de finition du Gros-Œuvre à l’aide d’un échafaudage périphérique. |  | ……
Tenir compte de l’emplacement des recettes à matériaux ainsi que des plateformes d’élévation de personnes ou de charges, intégrées à l’échafaudage, sans risque de chute de hauteur. |  | ……
Mise en place des protections collectives provisoires sur balcons Période concernée : Gros Œuvre (GO) et Corps d’État Secondaires (CES) Durant la phase de Gros Œuvre : Mise en place de protections collectives provisoires sur les balcons (garde-corps, filets ou systèmes homologués). Ces protections seront installées dès le coulage des dalles et maintenues en place jusqu’à l’intervention des lots d’incorporation en fin de rotation. Phase Corps d’État Secondaires : Les protections collectives seront ensuite assurées par l’échafaudage périphérique mis en place pour les travaux de façade. Le relais entre les protections provisoires GO et l’échafaudage CES sera organisé afin d’éviter toute période sans protection en rive de dalle. Objectif : Garantir la sécurité contre les chutes de hauteur lors des interventions successives sur les balcons. |  | ……
Prévoir et sécuriser les interfaces entre protections collectives, notamment entre l’isolation par l’extérieur et les garde-corps provisoires ou définitifs.
Assurer la mise en place de protections collectives sur l’ensemble des façades, y compris au niveau des casquettes, balcons ou autres protubérances.
Maintenir l’échafaudage en place afin de permettre la pose des séparations de balcons en toute sécurité.
LOCALISATION et DÉSIGNATION | Conseils CSPS en coactivité | Propositions MOE mission DTE | Mesures retenues par le MOA
5.E) La pose des garde-corps sur balcons avec une ou IMPOSSIBILITÉ TECHNIQUE de la pose d’un échafaudage : Exemple verrière ou matériaux fragiles dans une cour intérieure, etc … mais pas financière !
Il est recommandé d’installer les garde-corps des balcons en travaillant sous la protection d’un échafaudage commun. Toutefois, il est essentiel d’anticiper les aléas du chantier afin de garantir que, dans tous les cas, la pose des garde-corps définitifs puisse s’effectuer en toute sécurité, à l’abri des garde-corps provisoires.
LOCALISATION et DÉSIGNATION | Conseils CSPS en coactivité | Propositions MOE mission DTE | Mesures retenues par le MOA
6.F) Plateforme sur mats
« La mise en œuvre, l’exploitation et le démontage des plateformes de travail se déplaçant le long des mâts (PTDM) devront être réalisés conformément aux prescriptions de la brochure INRS ED 6341, intitulée « Plateformes de travail se déplaçant le long des mâts (PTDM)». Cette brochure reprend l’ensemble des règles et recommandations applicables aux phases de conception, d’installation, d’utilisation et de démontage des PTDM, telles qu’elles sont prévues par le Syndicat Français de l’Échafaudage, du Coffrage et de l’Étaiement (SFECE) » .
7.G) Études de cas spécifiques
Selon la complexité de l’ouvrage, prévoir des études notamment :
-Organisation des circulations horizontales telles que PTE (coactivité GO électricien)
- Études de la totalité des protections collectives sur toute l'opération via un BET, vis à vis de la coactivité avec les autres Corps d'Etat Secondaires
-Continuité des protections collectives en façade via échafaudages périphériques,
-Organisation des protections collectives et définitives successives sur balcons,
Études des points d'ancrage de l'échafaudage ( à renforcer en partie haute) des protections périphériques de la toiture
Intégration des moyens de levage et d’approvisionnement sécurisé avec l’échafaudage périphérique.
Fin de la « check-liste » non exhaustive