Dossier de Consultation du ou des MOE en C+R

AIDE A LA RÉDACTION AU CONTRAT

MISE EN COMMUN DE MOYENS  (M.E.C.M)

BATIMENT TYPE  LOGEMENTS  ET  MAISONS INDIVIDUELLES

PARTIE : Aide à La Rédaction

CONTRAT MOE

Mettre le cartouche de l’opération

ÉVOLUTIONS SUCCESSIVES

| Indice | Date | Rédacteur | § | Nature de l’évolution |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 16/09/2025 | LOT M.E.C.M | Document | Création document |

(NON EXHAUSTIF)

AIDE A LA RÉDACTION DES POINTS À INTÉGRER DANS LE CONTRAT DE LA MISSION DE MOE

Préambule : contexte

La réglementation CSPS (issue de la loi du 31 décembre 1993 et du décret du 26 décembre 1994) impose une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers de BTP. La mise en commun de moyens est un principe fondamental visant à limiter les risques liés à la coactivité simultanées, ou successives. entre entreprises.

Dans les missions de MOE, il est donc nécessaire d’intégrer ces aspects dès la conception, puis tout au long du suivi de chantier et de rémunérer ces missions de la MECM .

Par ailleurs, dans  le cadre des actions nationales pluriannuelles de la CNAM , orientées vers les Maîtres d’Ouvrage, organisées en 5 « Tops » (Thèmes Opérationnels Prioritaires, voir ci dessous) qui seront retenues sur les opérations, en collaboration avec le CSPS et la MOE, dans le cadre notamment des modalités de coopération

- Prévention des chutes par la mise en commun des moyens de protections collectives

- Réalisation des remblais périphériques stabilisés. A défaut accès par une ou plusieurs passerelles sécurisées.

- Installation d’échafaudage commun, à destination de plusieurs corps d’état, à Montage et Démontage en Sécurité (MDS),

Mise en place de protections collectives définitives intégrées au bâtiment contre les chutes (acrotères ou garde-corps définitifs en toiture-terrasse, cage d’escaliers…),

- Définition des protections collectives provisoires jusqu’à la suppression du risque (balcons, casquettes en déport, trémies, mezzanines, baies, cages d'ascenseurs…)

- Gestion des manutentions et des approvisionnements

- Organisation et planification des livraisons sur le chantier en positionnant des zones de livraison et de stockage des matériaux, (DHOL)

- Création un accès chantier carrossable, de cheminements piétons sécurisés et viabilisés praticables par tous les temps ;

- Établissement d’un Document Harmonisé d’Organisation des Livraisons (DHOL) pour le chantier conformément à la recommandation R.476.

- Organisation la mécanisation du transport vertical des personnes et des charges sur les chantiers selon la recommandation R477 :

- Réalisation d’une étude logistique avec estimation des poids, volume et quantité des matériaux et fourniture de second-œuvre à transporter.

- Définition des moyens mécaniques communs :

Recette à matériaux à chaque étage associé à un moyen de levage pour les bâtiments R+1 à R+3

Lift pour les bâtiments à partir de R+4

Mise en service anticipée des ascenseurs définitifs en fin de chantier.

- Organisation la gestion globale des déchets collecte, tri, transfert, évacuation, pour faciliter les manutentions horizontales et l'accès aux postes de travail.

- Établissement d’un plan d’installation de chantier (PIC) évolutif par le MOE en collaboration avec le CSPS reprenant notamment les points ci-dessus

- Hygiène et conditions de travail

- Réalisation des VRD avant le démarrage des travaux (avec DT et DICT avant travaux).

- Mettre à disposition une base vie munie d’un espace vestiaire, d’un réfectoire et de sanitaires entretenue quotidiennement pendant toute la durée du chantier.

- Prévoir une alimentation et un éclairage électrique à l’avancement.

- Faire procéder à une vérification initiale puis périodique de ces installations

- Coordination SPS

- Désignation du Coordonnateur SPS au plus tard au démarrage de l’Avant-Projet Sommaire (APS)

- Formalisation des modalités pratiques de coopération entre maître d’ouvrage, maître d’œuvre et Coordonnateur SPS.

- Donner également l’autorité et les moyens nécessaires pour faire cesser les situations à risque.

- Intégration dans les pièces écrites du marché (CCTP, DPGF, CCTP G ou 0,…) par le maître d’œuvre des objectifs de moyens, précisés dans le Plan Général de Coordination du Coordonnateur SPS.

- Une note d’organisation  peut être rédigée pour synthétiser l’ensemble des mesures communes d’organisation et jointe au DPGF.

- Interventions ultérieures sur l’ouvrage

- Sécurisation des interventions en rive des toitures planes par acrotères ou garde-corps fixes intégrés (hauteur minimale comprise entre 1m et 1,10m).

- Protection des surfaces fragiles (sky dôme, puits de lumière, …) par des matériaux intrinsèquement résistants ou par des protections collectives.

- Aménagement des accès sécurisés aux zones techniques en étage ou sous-sol (escaliers, portes...)

• Sécuriser l’accès aux zones techniques exigeant une maintenance par des escaliers ou ascenseurs.

Ces mesures sont détaillées dans la brochure « Guide pour la mise en commun de moyens » à destination des maîtres d’ouvrage, que vous pourrez vous procurer gratuitement sur le site de la CNAM sur Un accompagnement et des solutions pour réduire les risques sur les chantiers | ameli.fr | Entreprise .

## SOMMAIRE

## Chapitre 0 – Généralités

- 01. Points à intégrer dans la mission du MOE ### 0.01. En phase conception ## 0.0.2. En phase consultation (PRO/DCE) 0.03. En phase exécution (VISA/DET/AOR) 0.04. Aspects organisationnels

02. Obligations législatives et réglementaires MOE, du code du travail CSPS

03. Marché de travaux 0.3.1 - Particularité du CCAG Travaux (2009 et 2023) Marchés Publics

Chapitre 1 – Aide à la rédaction contrat MOE vis à vis MECM

1.1) Contrat - missions du maitre d’œuvre en conception, préparation, réalisation

1.1.1) - Généralités principales obligations des MOA

1.1.2) - Principales mesures demandées a mettre en œuvre par les MOA

Chapitre 2- Principales mesures demandées a mettre en œuvre par les MOA dans les missions de MOE avec rémunération

2.1)- Conception – Études 2.1.1) - Établir des études et plans de principes suffisamment détaillés 2.1.2 - Séquençage clair et ordonné des études 2.1.3) - Allonger les délais de conception (plus tôt qu’en exécution) 2.1.4)- Mise en place d’un processus de validation formalisée 2.1.5) - Bénéfices de prévention attendus :

2.2. Études : bonnes pratiques pour les études « techniques » : éviter risque surcharge mentale 2.2.1.) - Deux approches possibles : A) études détaillées avant consultation B) études allégées au départ 2.2.2.) - Exigences minimales pour garantir la qualité du DCE 2.2.3.) - Sélection et implication des entreprises 2.24.) - Outils d’optimisation 2.2.5.) - Effets attendus sur sécurité et charge mentale.

2.3) - Clauses à intégrer dans le contrat de mission du maître d’œuvre 2.3.1.) - Désignation simultanée des entreprises 2.3.2.) - Désignation précoce de l’OPC 2.3.3) - Rôle de l’OPC (Ordonnancement, Pilotage, Coordination) 2.3.4) - Bénéfices attendus

2.4) - Suite de la part du MOE des clauses types à insérer dans les pièces écrites 2.4.1) - Obligation de coordination et de répartition des moyens communs 2.4.2) - Encadrer les CES 2.4.3) - Bonnes pratiques associées

2.5.)Hygiène, Propreté & Installations de Chantier / à verser au Contrat MOE 2.5.1.) Base vie et propreté générale 2.5.2.) Points de lavage spécifiques 2.5.3.) Sanitaires et équipements intermédiaires

2.6) Plan d’Installation de Chantier (PIC) en conception ### 2.6.1.) PIC Initial – Phase préparatoire avec entreprise de GO ou BET ### 2.6.2.) Plan de terrassement – Talus ou soutènement (berlinoise, paroi moulée, etc.) ### 2.6.3.) PIC Gros-Œuvre avec VRD et réseaux définitifs ### 2.6.4.) PIC Fin de GO / Début CES ### 2.6.5.) PIC CES avec échafaudage périphérique ### 2.6.6. PIC Fin de CES

- 2.7.) Nettoyage, tenue du chantier, respect entre entreprises, gestion des déchets. - 2.7.1.) Propreté et responsabilité des entreprises - 2.7.2.) Organisation du nettoyage - 2.7.3.) Gestion des déchets - 2 .7.4.) Climat de chantier et respect - 2.7.5.) Constats et difficultés - 2.7.6.) Expérimentation intéressante

2.8.) - Organisation réunion de chantier contrat et/ou CCAP - 2.8.1.) Organisation et ciblage des réunions - 2.8.2.) Différents niveaux de réunions (méthodes inspirées du Lean) - 2.8.3.) Comptes rendus - 2.8.4 .) Répartition des responsabilités - 2.8.5.) Réunions techniques spécifiques - 2.8.6.) Rôle et autorité de l’OPC

- 2.9.) - Réception des ouvrages – Nettoyage fin de chantier & mises en service - 2.9.1.) Phasage des réceptions (risque liés au RPS) - 2.9.2.) Organisation des interventions (risque liés au RPS) - 2.9.3.) Accompagnement technique en OPL (risque liés au RPS) - 2.9.4.) Gestion du nettoyage (risque de chute de plain-pied) - 2.9.5.) Mises en service - 2.9.6.) Contrats de fluides et réseaux ( risque électrocution absence de consignation) - 2.9.7.) Commentaires :

## 2.10.) - Rôle du MOA dans la phase amont – DT et coordination environnementale ### 2.10.1.) Réalisation des Déclarations de Travaux (DT) ### 2.10.2.). Identification et contact des concessionnaires ### 2.10.3.) Coordination avec les environnants sensibles ### 2.10.4.) Transmission à la MOE / OPC / Entreprise - 2.10.5.) Rédiger ou faire rédiger par le maître d’œuvre une Note d’Organisation - 2.10.6.) Vérifier la cohérence entre les pièces écrites (PCG, CCTP, DPGF, DQE) - 2.10.7.) Prévoir une présence accrue du MOE exécution et du CSPS en phase du second œuvre ; - 2.10.8.) Prévoir les différentes missions géotechniques en conception et réalisation - 2.10.9.) Faire réaliser une voie d’accès au chantier, carrossable en toute saison - 2.10.10.) Formation obligatoire AIPR pour concepteur - 2.11.) Rôle MOE ds Planning TCE & réseaux – Remblaiement, accès chantier: verser au contrat MOE

2.11.1. Organisation et respect du planning 2.11.2. Coordination et interlocuteurs 2.11.3. Lots techniques et secondaires

Chapitre 3- Mission contrat MOE conception / exécution RISQUE DE CHUTE DE HAUTEUR

3.1. Procédure de gestion des coactivités à risque de chutes de hauteur

3.1.1) Anticipation obligatoire 3.1.2) Élaboration d’un mode opératoire commun 3.1.3) Solutions de prévention en commun 3.1.4) Suivi et contrôle 3.1.5) Bénéfices attendus

3.2.Risques lies aux chutes de hauteur (A prévoir contrat MOE)

### 3.2.0.) Organisation de la réalisation des remblais périphériques stabilisés (TOP) #### 3.2.1.) Planning de réalisation #### 3.2.2.) Objectifs opérationnels #### 3.2.3.) Exigences techniques #### 3.2.4.) Coordination

- 3.3. Echafaudage périphérique en commun

3.3.0) recommandation-r408_assurance-maladie.pdf (ameli.fr) / ANNEXE 8 MOE 3.3.1.) Conseil du Coordonnateur SPS (CSPS) – Appui au MOE ### 3.3.2.) Étude de calepinage – Mission confiée à un fournisseur d’échafaudages ### 3.3.3.) Étude d’adéquation des échafaudages (Mission MOE) ### 3.3.4.) Établissement d’un mode opératoire pour la pose des garde-corps définitifs ### 3.3.5.) Convention de mise en commun – Mission MOE avec appui du CSPS

## 3.4. Étude et réalisation des éclairages des circulations horizontales, verticales et des sous-sols – y compris blocs secours

### 3.4. 1). Objectif de l’étude ### 3.4. 2.) Zones concernées ### 3.4.3.) Étude d’éclairement – Normes à respecter - 3.4.4.) Éclairage de sécurité – Blocs autonomes (BAES / BAEH) ### 3.4. 5.) Intégration technique ### 3.4. 6.) Livrables attendus

3.5. Organisation et maintien des protections collectives provisoires sur balcons jusqu’à la pose des protections définitives

### 3.5.0.) Objectif général ### 3.5.1.) Mode opératoire – à établir par la MOE conception avec appui du CSPS ### 3.5.2.) Mission détaillée par phase de protections collectives sur balcons - 3.5.3.) Suivi et coordination ### 3.5.4.) Pénalités suggérées (si intégrées au marché)

3.6.Risque de chutes de hauteur : protections collectives et organisation de chantier (MOE)

3.6.1. Anticipation et coordination sécurité 3.6.2) Protections définitives

## 3.7.Étude technique d’implantation des protections collectives – Mission confiée à un BET extérieur

## 3.7.1.) Objectif de la mission 3.7.2.) Planifier la mise en commun des protections collectives provisoires

## 3.8.Particularité des trémies – Dispositifs de protections collectives requis

## 3.8.0.) Objectif #### 3.8.1.) Platelage complet #### 3.8.2.) Garde-corps périphériques #### 3.8.3. )Accès techniques #### 3.8.4.) Conseils sur l’évolution de la mise en œuvre ### 3.8.5. )Remarques complémentaires

## 3.9 Étude des circulations provisoires en coactivité – Accès aux zones à contraintes spécifiques

### 3.9.0. Objectif - 3.9.1. Accès aux fouilles #### 3.9.2. Accès par podiums provisoires #### 3.9.3. Accès aux planchers en phase de rotation GO #### 3.9.4. Accès aux terrasses techniques ou inaccessibles #### 3.9.5. Accès aux combles, duplex, et zones multi-niveaux ### 3.9.6.Coordination inter-lots & responsabilités ### 3.9.7.Livrables attendus

## 3.10. Pré-étude technique de calepinage des PTE – Mission confiée à un BET

3.10.0. Objectif de la mission #### 3.10.1. Calepinage complet #### 3.10.2. PTE d’angle #### 3.10.3. Incorporation dans les voiles béton #### 3.10.4. Accès et cheminement #### 3.10.5. Phasage et réutilisation ### 3.10.6.Livrables attendus ## 3.10.7.Conseils étude réalisée par un BET Méthodes, un fournisseur spécialisé, ou un BET externe désigné par la MOE,

Chapitre 4 : Mission contrat MOE conception / exécution 4.RISQUES LIES à L’ACTIVITÉ PHYSIQUE dont les MANUTENTIONS MANUELLES

4.1.1) Indiquer, dans les CCTP, les moyens mis en commun retenus 4.1.2) Logistique et stockage 4.1.3) Prévoir l’organisation et la planification des approvisionnements 4.1.4) Participation en concertation avec le CSPS pour l’établissement de son DHOL 4.1.5) Études concernant la MECM (Mise En Commun de Moyens) 4.1.6) Organiser la présence permanente de moyens communs de manutention mécanique 4.1.7) Décaler la réalisation de certains seuils, allèges 4.1.8) Prévoir des coffrets électriques 4.1.9) Faire figurer au calendrier d’exécution réalisation la présence de moyens mis en commun 4.1.10) Intégrer au calendrier d’exécution les intempéries courantes 4.1.11) Veiller à la bonne gestion des interférences 4.1.12) Prévoir dans les marchés les conditions pr suppléer 1 défaillance d’un contractant

Chapitre 5 : Mission contrat MOE C+E / PRÉPARATION

5.1. PRÉPARATION de chantier. Mois de préparation, synthèse, mise à disposition des réseaux en limite de propriété, base vie, …

5.1.0.) Figer les plans avant travaux : principe et procédure 5.1.1) Principe Gel des plans d’exécution 5.1.2) Procédure en cas de modification après gel 5.1.3) Bonnes pratiques complémentaires 5.1.4) Respecter les délais de réalisation des études 5.1.5) Bénéfices attendus

5.2.) Organisation : principe et procédure

5.2.1) Organiser une réunion préparatoire en présence du maitre d’œuvre,…. 5.2.2) Présenter le fonctionnement attendu du chantier et le formaliser par un PIC/POC, 5.2.3) Prévoir les raccordements (eaux, électricité) en limite de propriété.

5.3) Concessionnaires de réseaux (ENEDIS, GRDF, opérateurs Télécom, eau, assainissement, etc.)

5.3.1)Constat lors d’un manque d’anticipation de la part de l’équipe conception/et /ou entreprises 5.3.2)Risque de conséquences sur l’ensemble de l’opération

5.3.3)Pistes d’amélioration / bonnes pratiques

5.3.3.1)Anticipation maximale 5.3.3.2)Dossier technique complet et cadré 5.3.3.3)Contractualisation et suivi 5.3.3.4)Appui divers : 5.3.3.5)Clauses contractuelles protectrices

5.3.4.) Perspectives

Chapitre 6 Mission contrat MOE C+ E/ RÉALISATION

6- RÉALISATION

6.0 Les 5 Thèmes Opérationnels Prioritaires TOP

### 6.1.) Étude d’adéquation des échafaudages ### 6.2.) Plans techniques et essais ### 6.3.) Réunion de coordination « Façade » ### 6.4.) Convention d’utilisation et gestion des modifications ### 6.5.) Validation finale

### 6.7.- Retour d’EXpérience : REX

- 6.7.1) Prévoir une évaluation de la mission CSPS - 6.7.2) REX Tenir une réunion de retours d’expériences en fin de chantier

## 0 Généralités

## 0.1 Points à intégrer dans la mission du MOE

### 0.01. En phase conception :

#### a. Prise en compte des obligations CSPS dès l’ESQ / APS

- Intégration des exigences réglementaires en matière de sécurité dès les premières esquisses au niveau DIUO et organisation de chantier .

- Identification des zones à risques particuliers.

- Prévision des installations communes (base-vie, clôtures, accès, zones de stockage…).

#### b. Participation à l’élaboration du PGCSPS (Plan Général de Coordination SPS)

- Fourniture des éléments techniques nécessaires au coordonnateur SPS.

- Mise en œuvre des 5 Thèmes Opérationnels Prioritaires (TOP)

- Contribution à l’analyse des risques liés aux procédés constructifs.

- Proposition de moyens mutualisés pour prévenir les risques (échafaudages, grues, protections collectives, recette à matériaux, lift, MESA etc.).

### 0.02. En phase consultation (PRO/DCE)

- Insertion dans les CCTP des prescriptions relatives à la sécurité, y compris les dispositifs de mise en commun.(pas de versement dans le compte  prorata)

- Indication des moyens communs à prévoir dans les réponses des entreprises (coût, responsabilité, gestion).

- Prise en compte dans les critères de choix des entreprises.

### 0.03. En phase exécution (VISA/DET/AOR)

#### a. Suivi de la mise en œuvre effective des moyens communs

- Vérification du respect des dispositions du PGCSPS par les entreprises.

- Contrôle de la mise en place des équipements collectifs prévus (accès sécurisés, réseaux, signalisation, etc.).

- Ajustements techniques si de nouveaux risques apparaissent.

#### b. Coordination avec le CSPS

- Participation aux réunions de coordination.

- Transmission des documents et plans à jour.

- Réactivité en cas d’incident ou de non-conformité.

### 0.04. Aspects organisationnels

- Clarification des responsabilités dans les documents de marché.

- Répartition des coûts liés aux moyens communs (souvent via le marché de coordination ou en lots).

- Anticipation des interfaces entre corps d’état pour limiter la coactivité.

## 0.05 EXEMPLES DE MOYENS À METTRE EN COMMUN

ALR Aide à La Rédaction de CCTP (documents réalisés G.T fédération BTP 74)

- Chapitre 1 Installations de chantier

- Chapitre 2  Accès par les voiries provisoires

- Chapitre 3  Les protections collective .

- Chapitre 4 Les manutentions mécaniques .

- 4.1 Les recettes à matériaux ( PTE, tour d’étaiement)

- 4.2 L’élévateur de personnes et de charges, les monte-matériaux, les lifts

- 4.3 La Mise En Service Anticipée des ascenseurs

- Chapitre 5 La logistique de chantier

| 02. OBLIGATIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES MOE CODE DU TRAVAIL CSPS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRINCIPALES OBLIGATIONS MAITRE D’ŒUVRE Code Travail LOI-93-1418 du 31 12 1993. Décret 94 – 1159 du 26 12 1994. Décret 95-543 du 04 05 1995 | CATÉGORIES de L’OPÉRATION C1 C2 C3 |  |  | référentiel TEXTE Code du travail (1) |  |
|  |  |  |  | LOI | DÉCRET |
| Appliquer les principes généraux de prévention,notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l’organisation des opérations de chantier. |  |  |  | L. 4531-1 | R4532-2 |
| . Éviter les risques |  |  |  | L. 4121-2, 1° |  |
| . Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités |  |  |  | L. 4121-2, 2° |  |
| . Combattre les risques à la source |  |  |  | L. 4121-2, 3° |  |
| . Tenir compte de l’état d’évolution de la technique |  |  |  | L. 4121-2, 5° |  |
| . Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux |  |  |  | L. 4121-2, 6° |  |
| . Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent,la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral |  |  |  | L. 4121-2, 7° |  |
| . Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle |  |  |  | L. 4121-2, 8° |  |
| Appliquer les principes généraux de prévention ainsi que les règles de coordination, pour les opérations conduites dans les communes ou groupements de communes de moins de 5000 habitants, sur délégation du maître d’ouvrage |  |  |  | L. 4531 -2 |  |
| Coopérer avec le coordonnateur pendant la phase de conception et de réalisation en l’associant aux réunions et lui transmettant ses études. |  |  |  | L.4532-5 | R.4532-6 à R.4532-8 |
| Viser les observations du coordonnateur porté au registre journal de la coordination et lui répondre le cas échéant ; demander le registre journal au coordonnateur |  |  |  |  | R.4532-38,2° R.4532-40 |
| Arrêter les mesures générales en concertation avec le Coordonnateur SPS (chapitre 2 PGCSPS) (et PGC simplifié Catégorie) |  |  |  |  | R.4532-44,2° |
| Participer aux travaux du CISSCT |  |  |  | L.4532-10 à -15 | R.4532-78 |
| Doit coopérer avec le CSPS pour mentionner dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d'état ou de métier qui interviendront sur le chantier ; à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment les installations électriques. |  |  |  |  | R.4532-12 |
| Nota : les infractions définies aux articles L.4744-1 à L.4744-5 peuvent être constatées par les inspecteurs du travail, les officiers de police judiciaire et les personnes prévues à l’article L.480-1 du code l’urbanisme |  |  |  |  |  |
| 03. MARCHE DE TRAVAUX |  |  |  |  |  |
| 0.3.1 - Particularité du CCAG Travaux (2009 et 2023) Marchés Publics |  |  |  |  |  |
| Le CCAG Travaux aussi bien dans sa version de 2009 que de 2021 responsabilise le MOE en phase travaux : |  |  |  |  |  |
| « Article 31 – Installation, organisation, sécurité et hygiène du chantier 31.4. Sécurité et hygiène du chantier et mesures d’ordre » : |  |  |  |  |  |
| « ….31.4.4. En cas d’inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d’œuvre peut prendre aux frais du titulaire les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet. » « En cas d’urgence ou de danger, ces mesures sont prises sans mise en demeure préalable. L’intervention des autorités compétentes ou du maître d’œuvre ne dégage pas la responsabilité du titulaire. 31.4.5. Le maître d’œuvre informe le titulaire de tout dysfonctionnement occasionné par le personnel intervenant sur le chantier et entravant le bon déroulement de celui-ci. Il appartient au titulaire de prendre toute disposition utile pour remédier au dysfonctionnement constaté ». |  |  |  |  |  |
| CCAG PI (2009) Rappel du texte : le CCAG PU impose les éléments suivants au MOE |  |  |  |  |  |
| « 7.1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur ». |  |  |  |  |  |
| CCAG MOE (2023) Rappel du texte : le CCAG MOE impose les éléments suivants au MOE |  |  |  |  |  |
| « 3.9. Autres intervenants : Les documents particuliers du marché précisent les missions et les modalités de collaboration du maître d'œuvre avec les autres intervenants de l'opération. Si l'organisation d'une mission de coordination en matière des sécurité et de protection de la santé des travailleurs est imposée au maitre d’ouvrage, les documents particuliers du marché précisent les modalités pratiques de coopération du maitre d’œuvre avec les coordonnateur dès les études d’avant-projet. » |  |  |  |  |  |
| « 7.1. Le maître d'œuvre veille à ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d'environnement, de sécurité et de santé des personnes et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d'en justifier le respect, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du maître d'ouvrage ». |  |  |  |  |  |
| 30.1. Le maître d'ouvrage peut résilier le marché pour faute du maître d'œuvre dans les cas suivants : a) Le maître d'œuvre contrevient aux obligations légales ou réglementaires relatives au travail, à la protection de l'environnement, à la sécurité et la santé des personnes ou à la préservation du voisinage ; |  |  |  |  |  |
| Chapitre 1 – Aide à la rédaction contrat MOE vis à vis MECM. |
| 1.1 Contrat - missions du maitre d’œuvre en conception, préparation, réalisation |  |  |  |  |  |

| 1.1.1 Généralités principales obligations des MOA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Le maitre d’ouvrage est tenu d’organiser et d’assurer la sécurité, la santé, la protection des entreprises et des travailleurs intervenants en coactivité sur ses opérations ainsi que celle de ses salariés. Sa responsabilité peut être engagée en cas, d’accidents du travail en coactivité compte tenu de son obligation de résultat liée à l’application des principes généraux de prévention, de la réglementation sur la coordination sécurité, des mesures et moyens communs définis par le plan général de coordination (PGC) et à leur transcription cohérente dans les pièces contractuelles telles les CCTP et leur DPGF ou DQE . La désignation et la présence du CSPS ne dégagent pas le maitre d’ouvrage de ses responsabilités. La CPAM peut également engager une procédure de « recours contre tiers » lorsqu’un accident (salarié entreprise) est consécutif par exemple au non-respect d’une disposition réglementaire (MOA, MOE) pour le recouvrement du coût de l’accident. | MOA |  |
| 1.1.2 Principales mesures demandées a mettre en œuvre par les MOA |  |  |
| a) Formaliser dans les programmes et les contrats passés avec la maîtrise d’œuvre (architecte, économiste, maitre d’œuvre conception) le respect des principes généraux de prévention cités aux articles L4121-1 et L4121-2 du code de travail, des dispositions du décret 2004-924 du 01 septembre 2004 relatif à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour les travaux temporaires en hauteur et modifiant le décret de 1965 pour la réalisation des travaux les interventions ultérieures ; | MOA |  |
| b) Formaliser ou compléter un cahier des charges de conception donnant des recommandations au niveau du programme indiquant des choix constructifs tenant compte de la méthode, des moyens de réalisation en sécurité, de la complexité, du coût qui sera transmis pour la consultation du MOE conception (gestion des gestes architecturaux, casquettes, balcons, terrasses…) ; | MOA |  |
| c) Désigner le CSPS dès la phase conception au commencement de l’avant-projet sommaire (article R4532-4 du code de travail) et l’intégrer à l’équipe de conception du projet. Vous pouvez également prévoir une mission spécifique ponctuelle dès l’amorce du projet afin d’obtenir l’avis et les conseils du CSPS en phase esquisse, lorsque le projet n’est pas encore certain et que le contrat complet de coordination conception et réalisation de l’opération ne peut être signé ; | MOA |  |
| d) Définir les modalités de coopération entre le CSPS et le MOE (réunions, échanges, documentaires, suivi des remarques du CSPS sur les comptes rendus de réunion de chantiers, etc…) conformément à l’article R4532-6 du code du travail et au CCAG maîtrise d’œuvre du 30 mars 2021. | MOA/MOE/CSPS |  |
| e) Établir un document de consultation de la mission CSPS décrivant les prestations, attendues afin d’obtenir des offres comparables et plus précises. Sur ce thème, la Carsat Rhône-Alpes a produit une documentation « Appli 01- Référentiel CSPS » téléchargeable sur notre site internet www.carsat-ra.fr. L’OPPBTP diffuse une grille d’analyse des PGC, téléchargeable sur leur site internet www.preventionbtp.fr. Depuis 2016, afin d’être en accord avec votre CCAP, vous pouvez également utiliser la norme NF P 99-600 « bonnes pratiques de consultation et d’évaluation des offres de coordonnateurs SPS à l’attention des maîtres d’ouvrage » ; | MOA |  |
| f) Prévoir une évaluation de la mission CSPS en fin de chantier. Vous pouvez utiliser l’outil Suivi CSPS disponible sur le site de l’OPPBTP : outil de suivi et d'évaluation CSPS OPPBTP et un autre outil sur le site CARSAT RA : | MOA |  |
| g) Prévoir des avenants aux contrats types souvent proposés par les maîtres d’œuvre afin de tenir compte de nos préconisations notamment celles relatives à la mise en commun de moyens et à leur répartition financière, l’organisation et la planification des approvisionnements, l’organisation des circulations et des stockages, la mise à jour du Plan d’Installation de Chantier (PIC), du Plan d’Organisation Chantier (P.O.C) Note d’Organisation Chantier (N.O.C) etc… ; | MOA |  |
| h) Intégrer dans les pièces écrites, les pièces contractuelles (CCAP, CCTP, DPGF, DQE) les mesures de prévention du PGC SPS, notamment celles relatives aux moyens mis en commun. (article R.4532-12 du code du travail). | MOA |  |
| i) Le MOA doit remettre au CSPS le calendrier d’exécution réalisé par l’OPC, afin de pouvoir évaluer les risques de la coactivité simultanée ou successive . D’où l’obligation de désigner l’OPC en conception | MOA |  |
| j) 3. Rôle du maître d’ouvrage vis-à-vis de l’OPC Les maîtres d’ouvrage doivent accompagner et soutenir l’OPC dans sa mission. Vigilance : Trop de présence de l’OPC peut générer un effet contre-productif s’il prend le rôle des chefs de chantier. Les entreprises doivent conserver leurs responsabilités et leur autorité hiérarchique sur leurs compagnons. | MOA |  |
| Chapitre 2 – Principales mesures demandées à mettre en œuvre par les MOA dans les contrats de MOE avec rémunération. |  |  |
| 2.1- Conception – Bonnes pratiques au niveau des études : éviter risque surcharge mentale |  |  |
| Désignation - | A réaliser par |  |
| 2.1.1 – Établir des études et plans de principes suffisamment détaillés - Objectif : limiter les improvisations en exécution. - Les entreprises n’ont pas à « refaire » les études mais seulement à en assurer la synthèse et la coordination. Exemples de livrables à fiabiliser : - plans de structure avec réservations anticipées, - schémas de principe CVC/électricité, - plans d’implantation des réseaux principaux 2.1.2 - Séquençage clair et ordonné des études - Définir un ordre logique et contractuel : - Architecte : plans architecturaux figés (gabarits, surfaces, hauteurs). - BET structure (béton) : calage définitif sur la base des plans archi. - BET fluides : intégration une fois structure figée. - Chaque étape suivante ne démarre que lorsque la précédente est validée et communiquée à tous (plans « gelés »). - Intégrer cette logique dans le planning des études dès la conception. - 2.1.3 - Allonger les délais de conception (plus tôt qu’en exécution) Mieux vaut passer plus de temps en amont pour fiabiliser. Cela réduit : - les reprises sur chantier (sources de risques sécurité), - les modifications de dernière minute (charge mentale, tension entre entreprises), - les surcoûts liés aux travaux modificatifs. 2.1.4- Mise en place d’un processus de validation formalisée - Validation des plans par jalons ( visa MOA/MOE) - Observations du bureau de contrôle prise en compte - conseils du CSPS intégrés - Gel de version avant diffusion – éviter que les entreprises travaillent sur des documents différents - Archivage dans un outil collaboratif unique (BIM, GED chantier, ou équivalent | (MOE + BET |  |
| 2.1.5 🔎 Bénéfices de prévention attendus : - Réduction des conflits et improvisation sur site. - Moins de risques d’accidents dus a des modifications tardives - charge mentale réduite pour les équipes travaux qui ne passent plus leur temps à « rattraper » des incohérences d’études | MOA/ MOE/ BET Entreprises |  |
| 2.2. Études : bonnes pratiques pour les études « techniques » : éviter risque surcharge mentale |  |  |
| 2.2.1. Deux approches possibles à clarifier dès le lancement : l’essentiel est de choisir clairement l’option et d’en informer les entreprises en amont. L’ambiguïté génère désorganisation et conflits |  |  |
| Option A : études détaillées avant consultation DCE technique proche de l’exécution. Moins de modifications en préparation. Demande plus de temps et de budget en conception. Recommandée pour les opérations complexes, en milieu urbain dense ou avec contraintes fortes de planning. | MOA/ MOE/ BET Entreprises |  |
| Option B : études allégées au départ DCE plus sommaire. Études d’exécution réalisées ou recalées durant le mois de préparation chantier. Demande une organisation rigoureuse et un planning de préparation « renforcé ». Recommandée pour des projets plus standards ou quand le calendrier impose de lancer la consultation rapidement. | MOA/ MOE/ BET Entreprises |  |
| 2.2.2. Exigences minimales pour garantir la qualité du DCE - Lots techniques : le DCE doit coller au plus près de la réalité exécution → éviter les écarts sources de litiges. - Délais appels d’offres : donner au moins 3 à 4 semaines aux entreprises pour répondre → réduire la précipitation et les erreurs. - Négociations : à chaque évolution ou ajustement contractuel, mettre à jour la synthèse globale du marché (planning, interfaces, prix, CCTP en lien avec les autres lots, éventuellement coactivité PGC). | MOA/ MOE/ BET Entreprises |  |
| 2.2.3. Sélection et implication des entreprises - Vérifier systématiquement les capacités réelles (effectifs, qualifications, moyens techniques, bureau d’études interne/externe). - Anticiper les risques de sous-traitance non maîtrisée. - Impliquer davantage les BET et le bureau de contrôle dès l’amont, pour fiabiliser les solutions techniques et éviter des reprises en chantier. | MOA/ MOE/ BET / bureau de contrôle / Entreprises |  |
| 2.24. Outils d’optimisation - BIM et maquette numérique : - Coordination améliorée. - Détection des incohérences avant chantier. -Rôle clé du BIM Manager pour orchestrer la synthèse. - Plateforme collaborative : un seul support partagé → plans, visas, versions, plannings. | MOA/ MOE/ BET / bureau de contrôle / Entreprises |  |
| 2.2.5🔎 Effets attendus sur sécurité et charge mentale : - Réduction des imprévus sur site → moins de pression sur les équipes. - Des délais réalistes → moins de « coups de bourre » générateurs d’AT graves. - Plus de transparence → moins de tensions et de risques psychosociaux. | MOA/ MOE/ BET / bureau de contrôle / Entreprises |  |
| 2.3 📑 Clauses à intégrer dans le contrat de mission du maître d’œuvre |  |  |
| 2.3.1) Désignation simultanée des entreprises : Principe : l’ensemble des entreprises (lots techniques, secondaires, etc.) est désigné au même moment que le lot Gros Œuvre. Objectifs : - Permettre aux entreprises d’avoir une vision globale du projet dès le démarrage. - Favoriser une préparation, organisation plus fine (logistique, interfaces, coactivité, prévention). - Réduire les risques d’accidents du travail liés à la coactivité (coordination sécurité plus efficace). - Donner aux entreprises le temps de mettre en place leur plan de prévention et leurs actions santé/sécurité en lien avec les 5 M (notamment contre les maladies professionnelles). - Conséquence contractuelle : obligation pour le MOE de planifier la consultation et la désignation de tous les lots en même temps que le GO. | MOA/ MOE/ BET/ Entreprises |  |
| 2.3.2) Désignation précoce de l’OPC Principe : l’Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) est désigné en phase de conception, dès l’obtention du permis de construire (après purge des recours). Objectifs : - Établir un calendrier prévisionnel d’exécution réaliste, partagé par toutes les parties. - Donner aux entreprises une vision claire des jalons pour mieux anticiper leurs besoins. - Permettre, si nécessaire, une adaptation du permis de construire (PC modificatif) en fonction des contraintes de calendrier, d’environnement ou de collectivités impactées (ex. circulation, bruit, emprises temporaires). - Réduire la pression en phase de chantier grâce à une préparation plus complète. Conséquence contractuelle : mission de l’OPC étendue à la période de conception, et non seulement à l’exécution. | MOA/ MOE/ OPC / BET/ Entreprises |  |
| 2.3.3Rôle de l’OPC (Ordonnancement, Pilotage, Coordination) L’OPC est le véritable pilote du chantier, avec un volume d’heures adapté à la mission. Sa présence régulière est indispensable, surtout en phase de second œuvre où les interventions se multiplient. L’OPC est désigné par le maître d’ouvrage (MOA). Il doit être intégré aux réunions de négociation dès l’amont. Sa mission doit inclure également : La DET (Direction de l’Exécution des Travaux), Le pilotage du lot VRD, pour garantir une coordination complète. | MOA/ MOE/ OPC / BET/ Entreprises |  |
| 2.3.4🔑 Bénéfices attendus - Sécurité : meilleure anticipation des coactivités et interfaces. - Organisation : entreprises impliquées plus tôt → préparation renforcée. - Qualité du planning : moins de dérives car calé en amont avec un OPC déjà intégré. - Charge mentale réduite : moins de stress lié aux imprévus et modifications tardives. | MOA/ MOE/ OPC / BET/ Entreprises |  |
| 2.4📑 Clauses à intégrer dans le contrat de mission du maître d’œuvre |  |  |
| 2.4.📑 Suite de la part du MOE des clauses types à insérer dans les pièces écrites |  |  |
| 2.4.1- Obligation de coordination et de répartition des moyens communs Conformément à l’article R.4532-12 du Code du travail, le coordonnateur SPS (CSPS) , en coopération avec le le maître d’œuvre coordonnateur SPS (CSPS), mentionne et veille à ce que les pièces écrites de l’opération précisent clairement la répartition entre les différents corps d’état ou métiers intervenant sur le chantier, concernant la mise en commun des moyens relatifs : - à la mise en place et à l’utilisation des protections collectives (garde-corps, filets, platelages, etc.), - aux appareils de levage (grues, monte-matériaux, ascenseurs provisoires), - aux accès provisoires (escaliers, passerelles, cheminements sécurisés), - ainsi qu’aux installations générales de chantier, notamment les installations électriques (tableaux, raccordements, protections différentielles). Cette répartition doit être explicitée dans les pièces du marché et intégrée au compte prorata le cas échéant. Elle doit être communiquée à toutes les entreprises dès la phase de préparation afin d’éviter toute ambiguïté et de garantir : - la sécurité des travailleurs, - la bonne organisation des coactivités, - et la réduction des risques d’accidents graves liés à une mauvaise gestion des moyens communs. | MOA/ MOE/ OPC / BET/ Entreprises |  |
| 2.4.2 - Encadrer les CES Le MOE doit préciser dans chaque CCTP et/ou le CCAP la présence d’un référent chantier par entreprise (particulièrement chez les CES) ou d’un chef de chantier second œuvre à plein temps - Chaque entreprise attributaire doit désigner un référent chantier. - Intérêt : interlocuteur unique pour la coordination, gain de clarté et efficacité en phase opérationnelle. - Condition de réussite : les équipes doivent être stables, éviter un changement hebdomadaire qui annule les bénéfices du dispositif. | MOA/ MOE/ OPC /Entreprises |  |
| 2.4.3 - 🔑 Bonnes pratiques associées - Le CSPS s’assure que cette répartition est cohérente et validée en phase de PGCSPS. - Le maître d’œuvre fait figurer ces obligations dans le CCTP et dans les pièces marché (plans d’installation de chantier, règlement de sécurité) sur les conseils du CSPS et de son PGC conception. - Les entreprises s’engagent contractuellement à respecter cette répartition et à participer financièrement et techniquement à la mise en commun de ces moyens. |  |  |
| 2.5.✅ Hygiène, Propreté & Installations de Chantier / à verser au Contrat MOE |  |  |
| 2.5.1. Base vie et propreté générale - Maintenir une base vie propre avec nettoyage quotidien obligatoire (et non hebdomadaire, conformément à la réglementation). - Assurer le nettoyage des accès et les garder propres et dégagés en permanence. - Veiller au respect de la propreté des installations par toutes les entreprises. | MOA/ MOE/ OPC / BET/ Entreprises |  |
| 2.5.2 Points de lavage spécifiques - Mettre en place un point de lavage dédié aux outils de certains lots secondaires (plâtrier, carreleur, façadier, peintre). - Définir la localisation et la responsabilité d’entretien de ces points de lavage. | MOA/ MOE/ OPC / BET/ Entreprises |  |
| 2.5.3. Sanitaires et équipements intermédiaires - Installer tous les 2 à 3 étages : - Des points de lavage, - Des toilettes intermédiaires accessibles aux compagnons. Prévoir et anticiper les évacuations provisoires des eaux usées afin d’éviter tout désordre ou pollution. | MOA/ MOE/ OPC / BET/ Entreprises |  |
| 2.6 Plan d’Installation de Chantier (PIC) en conception |  |  |
| Le maitre d’oeuvre devra être rémunéré pour la réalisation du PIC conception et des PIC réalisation en accompagnement des entreprises et en tenant compte des conseils du CSPS |  |  |
| Établissement de plusieurs Plan d’Installation de Chantier (PIC) avec la participation d’une entreprise GO (on consultée) ou d’un BET (notamment avec réseau électrique provisoire) ### 2.6.1. PIC Initial – Phase préparatoire avec entreprise de GO ou BET - Objectif : Mise en place des installations provisoires générales avant démarrage du terrassement. - Éléments intégrés : - Accès chantier (portail, voirie d’accès, base vie). - Réseaux provisoires (électricité, eau, téléphone) en concertation avec un BET. - Zones de stockage initiales et circulation interne verticales et horizontales. - Bureaux de chantier, sanitaires hommes et femmes, vestiaires, signalisation. - Clôtures et protections de chantier. - Coordination avec l’entreprise de GO ou BET pour la position des coffrets électriques provisoires et leur puissance. | MOE + BET GO organisation |  |
| ### 2.6.2 Plan de terrassement – Talus ou soutènement (berlinoise, paroi moulée, etc.) - Objectif : Organisation du chantier pendant les travaux de terrassement. - Éléments intégrés : - Zones de décapage, déblais/remblais, rampes d’accès. - Talus provisoires ou soutènement (berlinoise, etc.). - Emprise du terrassement superposée au futur PIC de GO. - Évacuation des terres, accès camions. - Suivi géotechnique. - Maintien des installations provisoires.( journalières pour la base vie C.T.) | MOE + BET GO organisation |  |
| ### 2.6.3. PIC Gros-Œuvre avec VRD et réseaux définitifs - Objectif : Organisation du chantier pendant le gros œuvre, en intégrant la pénétration des réseaux définitifs. - Éléments intégrés : - Grues, centrales à béton, zones de ferraillage, zones de banches et stockages. - Circulation poids lourds, zones de livraison. - Implantation des réseaux définitifs pénétrant dans le bâtiment (VRD). - Coordination avec le phasage des réseaux secs/humides. - Maintien et adaptation des installations provisoires. | MOE + BET GO organisation |  |
| ### 2.6.4. PIC Fin de GO / Début CES - Objectif : Transition entre gros œuvre et corps d’état secondaires (CES). - Éléments intégrés : - Retrait progressif des grues / matériel GO. - Installation des échafaudages, accès provisoires aux niveaux. - Préparation zones de stockage pour lots CES dont techniques. - Séparation de zones par phases (chantier propre / chantier en gros œuvre). - Maintien de certains réseaux provisoires ou adaptation pour les CES. | MOE + BET GO organisation |  |
| ### 2.6.5. PIC CES avec échafaudage périphérique - Objectif : Organisation pour les travaux de second œuvre avec mise en place de moyens d’accès en façade. - Éléments intégrés : - Échafaudage périphérique (fixe ou roulant), sécurisation des circulations verticales. - Zone de stockage matériaux CES (cloisons, menuiseries, CVC, etc.). - Espaces pour entreprises techniques, ateliers de préfabrication. - Séparation claire entre flux matériel et personnel. - Adaptation des installations de base vie aux effectifs CES.(ex. Locaux dans bats) | MOE + BET CES organisation |  |
| ### 2.6.6. PIC Fin de CES - Objectif : Organisation du chantier pour les finitions, nettoyage, et levées de réserves. - Éléments intégrés : - Zones de stockage réduites, espaces de finition. - Organisation du nettoyage (accès à l’eau, stockage déchets). - Réduction des installations provisoires. - Préparation de la dépose des échafaudages et installations. - Organisation des essais et mises en service (coordination avec MOE/MOA). | MOE + BET CES organisation |  |
| - 2.7.Nettoyage, tenue du chantier, respect entre entreprises, gestion des déchets. |  |  |
| - 2.7.1. Propreté et responsabilité des entreprises - - L’OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination) anticipera la propreté et exigera, si nécessaire, un nettoyage par l’entreprise fautive. - - Mieux cibler les entreprises responsables des dégradations et les alerter - - Éviter l’accumulation de tâches annexes au compte prorata, qui devient coûteux et inefficace. | MOE + GO CES organisation |  |
| - 2.7.2. Organisation du nettoyage - - Créer un lot spécifique pour le nettoyage de livraison. - - Envisager un accord-cadre de nettoyage pour harmoniser les prestations. - - Mettre en place une prestation de gardiennage séparée incluant : - - ouverture/fermeture du chantier, - - nettoyage journalier de la base vie, - - entretien des clôtures et protections collectives, - - responsabilité en cas de vol. | MOE + GO CES organisation |  |
| - 2.7.3. Gestion des déchets - - Encourager le tri à la source par chaque entreprise : responsabilisation et réduction des coûts liés aux déchets non triés. - -Sur grands chantiers avec place disponible : mise en place d’un lot déchets avec plusieurs bennes dédiées . - - Limiter les bennes « tout-venant », dont les coûts d’élimination explosent. | MOE + GO CES organisation |  |
| - 2 .7.4. Climat de chantier et respect - Favoriser la convivialité entre les corps d’état et le respect mutuel pour maintenir une bonne ambiance et un chantier propre. | MOE + GO CES organisation |  |
| - 2.7.5 ⚠️ Constats et difficultés - - Les comptes prorata deviennent onéreux sans réelle amélioration de la propreté. - - Les coûts de traitement des déchets non triés augmentent fortement. - - Chaque chantier est spécifique : taille, emplacement, espace disponible → pas de solution universelle. | MOE + GO CES organisation |  |
| - 2.7.6🧪 Expérimentation intéressante - Sur deux chantiers de moyenne et grande ampleur : - A travers un lot logistique mise en place d’un agent dédié avec des horaires ciblés - Missions notamment : - - ouverture et fermeture du chantier, - - nettoyage de la base vie, - - entretien des clôtures , - - suivi de la propreté surtout en phase second œuvre. - Résultats : meilleure propreté, sécurisation accrue, allègement du compte prorata. |  |  |
| - 2.8. - Organisation réunion de chantier contrat et/ou CCAP |  |  |
| - 2.8.1. Organisation et ciblage des réunions - Le maître d’œuvre doit organiser des réunions efficaces : - - Ordre de passage clair, - - Thématiques optimisées selon l’avancement des phases de travaux. - Cibler les réunions : - - Mettre un thème précis à l’ordre du jour, - - Convoquer uniquement les entreprises concernées, - - Éviter les réunions plénières systématiques. | MOE + GO CES organisation |  |
| - 2.8.2. Différents niveaux de réunions (méthodes inspirées du Lean) - Réunions hebdomadaires : - - Pas besoin d’impliquer systématiquement conducteurs de travaux ou dirigeants, - - La présence du chef d’équipe, chef de chantier ou d’un référent chantier suffit la plupart du temps. - Réunions stratégiques : - - La présence des conducteurs de travaux ou dirigeants est indispensable, - - Notamment pour préparer les interventions à venir des entreprises. | MOE + GO CES organisation |  |
| - 2.8.3 . Comptes rendus - - Doivent être concis, précis et opérationnels, - - Diffusés à un seul destinataire par entreprise, pour éviter la dispersion. | MOE + GO CES organisation |  |
| - 2.8.4 . Répartition des responsabilités - - Les problèmes techniques et de DET relèvent du maître d’œuvre (et non de l’OPC). - - L’OPC (Ordonnancement, Pilotage, Coordination) se concentre sur : - - La gestion des problèmes d’exécution et de détails, - - La coordination de l’avancée du chantier et des interventions. | MOE + GO CES organisation |  |
| - 2.8.5. Réunions techniques spécifiques - Pour les questions techniques, c’est au maître d’œuvre d’organiser, si nécessaire, des réunions spécifiques avec les corps d’état concernés, en dehors des réunions générales de chantier. | MOE + GO CES organisation |  |
| - 2.8.6. Rôle et autorité de l’OPC - L’OPC, désigné par le maître d’ouvrage, doit avoir une autorité suffisante : - - Pour convoquer le maître d’œuvre sur des points techniques susceptibles de bloquer ou ralentir le chantier, - - Pour exiger des architectes et bureaux d’études, bureaux de contrôles, le respect des délais de validation des plans et des questions techniques. | MOE + GO CES organisation |  |
| - 2.9 Réception des ouvrages – Nettoyage fin de chantier & mises en service |  |  |
| - 2.9.1 . Phasage des réceptions (risque liés au RPS) - - Conserver la séquence en 3 étapes : OPR → OPL → Réception. - - Objectif : éviter les interventions en site occupé. - - Responsabilité du référent de chantier de tenir ses engagements vis-à-vis de l’OPC. | MOA + MOE CES organisation |  |
| - 2.9.2 . Organisation des interventions (risque liés au RPS) - Le maître d’œuvre et l’OPC planifient les interventions des entreprises pour la levée des réserves en OPR et OPL. - - Bien gérer les interfaces entre corps d’état : - - Éviter de dégrader des zones déjà traitées, - - Éviter la génération de nouvelles réserves. - - Ne pas attendre le dernier moment pour lever les réserves. | MOA + MOE CES organisation |  |
| - 2.9.3. Accompagnement technique en OPL (risque liés au RPS) - Le maître d’œuvre doit accompagner le maître d’ouvrage ou les clients pour réaliser les réceptions conformément aux DTU en vigueur. - Un mémento de réception est un outil utile pour les équipes du maître d’ouvrage en charge des livraisons. | MOA + MOE CES organisation |  |
| - 2.9.4 Gestion du nettoyage (risque de chute de plain-pied) - Lot nettoyage distinct : envisager un accord-cadre pour les nettoyages de fin de chantier. - Prévoir 3 étapes de nettoyage : - - Avant OPR, - - Avant OPL, - - Avant réception. - En cas de chantier mal tenu à l’OPR, l’OPC impose aux entreprises concernées de remettre en état les zones dégradées. | MOA + MOE CES organisation |  |
| - 2.9.5. Mises en service (risques liés à la désorganisation , travaux superposés risque électrocution abs consignations) - Anticiper dans le planning les délai de mise en service avant livraison. - L’OPC doit intégrer ces séquences dans son rétroplanning pour garantir le respect des délais. | MOA + MOE CES organisation |  |
| - 2.9.6.Contrats de fluides et réseaux ( risque électrocution absence de consignation) - Le maître d’ouvrage, ou idéalement le syndic, doit prendre en charge : - Les contrats définitifs (eau, électricité…) pour les parties communes, - Les contrats provisoires pour les logements avant remise aux acquéreurs. | MOA + MOE CES / SYNDIC/ Concessionnaires organisation |  |
| - 2.9.7. Commentaires : - La complexité majeure réside dans la gestion de la réactivité des intervenants extérieurs et des concessionnaires (fluides, réseaux). - Comme pour le démarrage des chantiers, ces retards récurrents ont un impact direct sur la livraison et doivent être anticipés dès la planification. |  |  |
| ## 2.10.Rôle du MOA dans la phase amont – DT et coordination environnementale |  |  |
| ### 2.10.1 Réalisation des Déclarations de Travaux (DT) - Objectif : Informer les concessionnaires (réseaux) des intentions de travaux avant dépôt des DICT par les entreprises. - Actions MOA : - Réalisation et dépôt des DT sur la plateforme Téléservice reseaux-et-canalisations.gouv.fr (ou autre outil SI). - Description précise de la zone du projet et du périmètre d’emprise des travaux. - Prise en compte de toutes les phases : terrassement, fondations, levage, VRD, réseaux, etc. - Archivage des récépissés de DT et suivi des retours concessionnaires. | MOE BET VRD |  |
| ### 2.10.2. Identification et contact des concessionnaires - Concessionnaires à interroger (en fonction de la localisation du site) : - Électricité : Enedis / RTE - Gaz : GRDF / GRTgaz / Gazoduc - Eau potable / Assainissement : régie locale ou délégataire (Veolia, Suez, etc.) - Télécom : Orange / opérateurs tiers - Chaleur / Froid urbain : le cas échéant - ,,, - MOA responsable de : - Obtenir les cartographies de réseaux (plans à jour). - Vérifier les classes de précision (A, B, C). - Prévoir si nécessaire les investigations complémentaires (IC) via un prestataire certifié. | MOE BET VRD |  |
| ### 2.10.3. Coordination avec les environnants sensibles #### Grues à tour, grues mobiles, levage : coordination aérienne et zones protégées - Contacts à établir (en amont) : - DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile) si proximité aéroport ou héliport. - SNCF Réseau si ligne ferrée proche : coordination vis-à-vis des servitudes, gabarits, et sécurité électrique. - Hôpitaux : coordination si hélistation présente ou servitudes spécifiques d’accès. - Établissements scolaires : prévenir les nuisances sonores, visuelles ou les risques pendant les horaires sensibles. - Transports urbains (bus, tram, métro) : impacts potentiels sur les circulations, planning, et accès. - Communes : passage piétons provisoires, ralentisseur, piétons passer en face #### Dossiers spécifiques à prévoir : - Dossier de survol de grue / demande d’autorisation temporaire de servitude aérienne auprès de la DGAC. - Étude d’impact grue sur P.G.S (Plan de Servitudes Aéronautiques de l’Aéroport) si besoin. - Validation hauteur / gabarit / emprise grue via plan topographique géoréférencé. - Note d’information ou concertation publique locale (selon sensibilité du site) | MOE BET organisation GO |  |
| ### 2.10.4. Transmission à la MOE / OPC / Entreprise - Dossier consolidé transmis à la MOE et aux entreprises pour : - Établir les DICT sur la base des retours de DT établis par le MOA/MOE - Adapter les Plans d’installation de chantier aux servitudes. - Programmer les réunions de coordination avec les gestionnaires de voirie, concessionnaires, et services techniques locaux. | MOE BET VRD |  |
| 2.10.5. Rédiger ou faire rédiger par le maître d’œuvre une Note d’Organisation synthétique indiquant les moyens communs qui devront être utilisés sur le chantier, les modalités d’approvisionnement, le stationnement. Cette note doit être jointe au DPGF/ DQE ; | MOE + CSPS |  |
| 2.10.6. Vérifier la cohérence entre les pièces écrites (PCG, CCTP, DPGF, DQE) et leur prise en compte dans les offres des entreprises avant de les accepter, en particulier pour les mises en commun de moyens visant à la prévention des chutes et la diminution des manutentions manuelles ; | MOE + CSPS |  |
| 2.10.7. Prévoir une présence accrue du maître d’œuvre et du CSPS en phase du second œuvre ; désigner l’OPC et le MOE exécution dès la validation du permis de construire | MOE/CSPS |  |
| 2.10.8. Prévoir les différentes missions géotechniques en conception et réalisation afin de définir des moyens sûrs visant à prévenir les risques d’éboulement et d’enfouissement (cf. brochure SP1181 de la Carsat) prévus aux articles R.4534-22 et suivants du code du travail ; | MOE + BET SOLS |  |
| 2.10.9 Faire réaliser une voie d’accès au chantier, carrossable en toute saison sans trou, bosse et ressaut (article R.4533-1 du code du travail) ; faire réaliser les VRD profonds au préalable afin de ne pas perturber les approvisionnements pendant la réalisation de l’ouvrage ; UNTEC-Fiche-5-OK.indd (carsat-ra.fr) | MOE + BET VRD |  |
| 2.10.10 Formation obligatoire AIPR pour concepteur qui permettra de - Renforcer la prise en compte des mesures techniques liées au décret anti-endommagement dans son projet de travaux - Rapprocher le contenu réglementaire de la réforme D.T-D.IC.T | MOE + BET VRD |  |
| 2.11.Rôle du MOE ds Planning TCE et réseaux – Remblaiement et accès chantier : à verser au contrat MOE |  |  |
| 2.11.1. Organisation et respect du planning - Respect du planning global par toutes les entreprises et intervenants. - Chaque entreprise doit fournir au maitre d’oeuvre : - Ses délais d’intervention, - Sa cadence par tâche, - Ses dates d’intervention programmées. Engagement à respecter l’avancement prévu, éviter les interventions de type « coup de poing ». | MOE + BET + CES + CSPS organisation |  |
| 2.11.2. Coordination et interlocuteurs Désignation d’un référent chantier par lot, interlocuteur unique pour l’OPC. Stabiliser les équipes sur un même chantier : limiter le turn-over. | MOE + BET + CES + CSPS organisation |  |
| 2.11.3. Lots techniques et secondaires - Les lots électricité et plomberie/chauffage doivent transmettre leurs cadences détaillées aux lots secondaires. - Réaliser les réseaux primaires (eau, électricité) avant le démarrage du chantier. - Effectuer les réseaux secondaires en sous-sols (plomberie, électricité) uniquement après la fin des travaux de gros œuvre (sous-sol et dalle) afin aussi de se raccorder à l’égout et de ne pas les inonder . - Connecter les réseaux primaires aux secondaires dans un phasage cohérent. | MOE + BET + CES + CSPS organisation |  |
| 2.11.4. Accès et sécurité - Prévoir le remblaiement au droit de l’ouvrage - et les accès chantier pour sécuriser et fluidifier la circulation avec voirie carrossable (enrobés provisoires, grave ciment sous les voiries définitives, blocage par émulsion sur graves etc.) - prévoir séparation des flux engins et piétons, ou séparation par GBA... | MOE + BET + CES + CSPS organisation |  |
| 2.11.5. Coordination OPC et VRD Donner l’autorité sur l’OPC des VRD à la maîtrise d’œuvre Bâtiment. Il faut que l’OPC du chantier chapeaute directement le lot VRD. Le VRD doit être sous l’autorité de la coordination des tâches | MOE + BET + CES + CSPS organisation |  |
| Chapitre 3 : Mission contrat MOE conception / exécution RISQUE DE CHUTE DE HAUTEUR. |  |  |
| 3.1. 📑 Procédure de gestion des coactivités à risque de chutes de hauteur |  |  |
| 3.1.1) Anticipation obligatoire - Les tâches sensibles (toitures, charpentes, façades, balcons avec garde-corps provisoires) doivent être identifiées dans le planning dès la phase études. - Ces coactivités sont à traiter au minimum 3 mois avant leur exécution, lors d’une réunion spécifique de coordination réunissant : - Maîtrise d’ouvrage (MO), - Maîtrise d’œuvre (MOE), - Coordonnateur SPS (CSPS), - Lots concernés (GO, charpentier, couvreur, façadier, métallier, etc.). |  | MOA/ MOE/ OPC / BET/ Entreprises |
| 3.1.2) Élaboration d’un mode opératoire commun Le maître d’œuvre, en lien avec le CSPS, rédige un mode opératoire détaillé, qui doit être intégré : - dans le PGC (Plan Général de Coordination), - et repris par chaque entreprise dans son PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé). Ce mode opératoire décrit : - le phasage des interventions pour éviter les coactivités dangereuses simultanées, - les protections collectives prévues en commun (recette à matériaux, échafaudages, garde-corps définitifs ou provisoires, lifts, plate forme de trémie, protections baies ascenseur, filets, platelages), - les conditions d’utilisation partagée des moyens d’accès et de levage, - les mesures d’interdiction d’accès aux zones non sécurisées, - la procédure de validation avant toute intervention. |  | MOA/ MOE/ OPC / BET/ Entreprises |
| 3.1.3) Solutions de prévention en commun Quelques exemples adaptés aux cas que vous citez : - Toitures / charpentes : - sécurisation provisoire par filets sous-toiture ou garde-corps périphériques avant intervention. - - Façades avec échafaudage commun : - désignation claire de l’entreprise responsable de montage, vérification et maintenance de l’échafaudage, - interdiction de modification par les autres entreprises, - carnet de vérification tenu à jour. -Balcons / garde-corps : - mise en place de protections collectives provisoires par le gros œuvre, - levée uniquement après pose des garde-corps définitifs validés, - pas de coactivité sans protection en place. |  | MOA/ MOE/ OPC / BET/ Entreprises |
| 3.1.4) Suivi et contrôle - Le CSPS veille au contrôle de la bonne intégration du mode opératoire dans les PPSPS. - Le MOE veille à ce que les protections collectives soient effectivement installées et maintenues avant le démarrage des interventions. - L’OPC intègre ce phasage spécifique dans le planning TCE pour garantir le respect des séquences. |  |  |
| 3.1.5) 🔎 Bénéfices attendus - Prévention des chutes graves/mortelles (2ème cause d’AT mortels dans le BTP). - Réduction des conflits entre entreprises (chacun connaît son rôle). - Sécurisation juridique du MO et du MOE (responsabilité démontrée par la mise en place de procédures formalisées). |  | MOA/ MOE/ OPC / BET/ Entreprises |
| 3.2.Risques lies aux chutes de hauteur (A prévoir contrat MOE) |  |  |
| ### 3.2.0. Organisation de la réalisation des remblais périphériques stabilisés (TOP) Afin de faciliter l’accessibilité du chantier et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité collectifs, il est demandé d’organiser la réalisation des remblais périphériques stabilisés dans les meilleurs délais, selon le phasage suivant : | MOE + GO et CES concernés |  |
| #### 3.2.1. Planning de réalisation : - Les remblais périphériques stabilisés devront être réalisés au plus tôt après le coulage de la dalle du rez-de-chaussée. ( à réaliser par GO/ Terrassier sous- traitant) - Ils devront être impérativement terminés au plus tard après l’élévation des murs du rez-de-chaussée, et avant le démarrage des travaux de plancher haut R+1. | MOE + GO et CES concernés |  |
| #### 3.2.2. Objectifs opérationnels : - Faciliter les accès pour les équipes de corps d’état secondaires, les approvisionnements et les matériels roulants. - Permettre la mise en place d’un échafaudage de pied en périphérie du bâtiment dès le début des travaux en élévation R+1. - Assurer une circulation piétonne et technique sécurisée autour de la structure | MOE + GO et CES |  |
| #### 3.2.3. Exigences techniques : - Remblais réalisés avec des matériaux sélectionnés, compactés en couches conformément aux prescriptions du géotechnicien. - Traitement éventuel à la chaux ou au ciment si précisé dans l’étude géotechnique (G2 AVP ou PRO). - Pente et nivellement adaptés pour éviter les stagnations d’eau (prévoir cunette ou drain périphérique si besoin). | MOE + GO et CES |  |
| #### 3.2.4. Coordination : - Cette prestation devra être anticipée dès la phase gros œuvre, en concertation avec le géotechnicien, l’entreprise de terrassement et le coordonnateur SPS. - Le PIC gros œuvre devra intégrer les zones concernées par ces remblais et les adaptations d'accès provisoires associées. | MOE + GO et CES concernés |  |
| 3.3. Echafaudage périphérique en commun |  |  |
| 3.3.0) recommandation-r408_assurance-maladie.pdf (ameli.fr) / ANNEXE 8 MOE -Organisation de la mise en commun des échafaudages – Recommandation R408 Dans le cadre de la sécurisation des interventions en hauteur et de la mutualisation des moyens de protection collective, il est prévu la mise en place d’échafaudages communs pour plusieurs lots techniques. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la Recommandation R408 de la CNAM relative à l’utilisation des échafaudages de pied. | MOE + BET ECHAFAUDAGE + CSPS et lots concerné |  |
| 3.3.1. Conseil du Coordonnateur SPS (CSPS) – Appui au MOE Le CSPS assiste la Maîtrise d’Œuvre (MOE) dans la mise en œuvre réglementaire et organisationnelle de la mise en commun des échafaudages, notamment pour le remplissage de l’annexe 8 de la Recommandation R408, intitulée : “Fiche de mise en commun d’un échafaudage” Cette annexe doit être : - remplie par la MOE, avec les éléments techniques et organisationnels, - versée aux DCE ou DOE des lots concernés : utilisateurs (charpentier, couvreur, étancheur, façadier, etc.) et monteur d’échafaudage. | MOE + BET ECHAFAUDAGE + CSPS et lots concerné |  |
| ### 3.3.2. Étude de calepinage – Mission confiée à un fournisseur d’échafaudages Un fournisseur spécialisé ou une entreprise qualifiée est mandatée pour établir un plan de calepinage précis, prenant en compte : - L’implantation des balcons et débords de façade par rapport au platelage. - Les accès et circulations sécurisés, incluant les escaliers et trappes. - Les besoins spécifiques de protection collective pour les intervenants suivants : - Charpentier/couvreur (acrotères, rives, débords…), - Étancheur (terrasses inaccessibles ou en pente), - Façadier ITE (épaisseur d’isolant, trames de pose, volets…). Le plan de calepinage tiendra compte des contraintes architecturales (modénature de façade, décrochements, casquette) et de l’emprise au sol dans les PIC successifs. | MOE + BET ECHAFAUDAGE + CSPS et lots concerné |  |
| ### 3.3.3. Étude d’adéquation des échafaudages (Mission MOE) La MOE est chargée de réaliser une étude d’adéquation entre : - Les caractéristiques techniques des échafaudages (classe de charge, hauteur, ancrages, déport), - Les besoins exprimés par chaque lot utilisateur, - Les conditions architecturales et d’environnement du projet. Cette étude vise à garantir que les échafaudages mis en œuvre soient conformes aux exigences de sécurité, d’ergonomie et de phasage d’exécution. | MOE + BET ECHAFAUDAGE + CSPS et lots concerné |  |
| ### 3.3.4. Établissement d’un mode opératoire pour la pose des garde-corps définitifs En coordination avec le CSPS, la MOE élabore un mode opératoire encadré précisant : - Les étapes de retrait progressif des protections provisoires (garde-corps échafaudage), - La pose des garde-corps définitifs (terrasses, balcons, acrotères), - La coordination des tâches entre corps d’état (façadier / couvreur / menuisier). | MOE + BET ECHAFAUDAGE + CSPS et lots concerné |  |
| ### 3.3.5. Convention de mise en commun – Mission MOE avec appui du CSPS Une convention d’utilisation et de prêt des échafaudages est établie par la MOE, avec : - Liste des entreprises concernées comme utilisatrices, - Engagements réciproques : entretien, contrôle journalier, signalement de non-conformité, - Répartition des responsabilités : entrepreneur monteur, entreprises utilisatrices, MOE / CSPS, - Modalités de modification ou démontage partiel. Cette convention est annexée au PPSPS de chaque entreprise concernée et jointe au PGC SPS. | MOE + BET ECHAFAUDAGE + CSPS et lots concernés |  |
| ## 3.4. Étude et réalisation des éclairages des circulations horizontales, verticales et des sous-sols – y compris blocs secours |  |  |
| ### 3.4. 1. Objectif de l’étude Réaliser une étude d’éclairement complète, conforme aux normes en vigueur, pour assurer : - La sécurité des personnes en cas de fonctionnement normal ou dégradé, - Le confort visuel dans les circulations communes (escaliers, couloirs), - La conformité réglementaire (ERP, logements, code du travail, etc.). | MOE+ BET électricité |  |
| ### 3.4. 2. Zones concernées L’étude couvre l’ensemble des circulations communes du bâtiment, à savoir : - Circulations horizontales : couloirs, paliers, halls, galeries techniques. - Circulations verticales : cages d’escaliers, ascenseurs, gaines techniques. - Sous-sols et parkings : zones de stationnement, accès véhicules, locaux techniques. - Issues de secours : itinéraires d’évacuation, sorties de secours. - Valeurs d’éclairement minimales à prévoir : - Circulations horizontales : ≥ 100 lux en éclairage général. - Escaliers : ≥ 150 lux sur marches et paliers. - Sous-sols / parkings : ≥ 75 à 100 lux selon usage. - Éclairage de sécurité (BAES) : ≥ 1 lux au sol sur les cheminements. | MOE+ BET électricité |  |
| ### 3.4.3. Étude d’éclairement – Normes à respecter L’étude devra respecter les prescriptions suivantes : - Norme NF EN 12464-1 (éclairage des lieux de travail intérieurs), - Code du travail (articles R4223-1 à R4223-12), - Règlement sécurité incendie (ERP et habitations), - Guide UTE C 71-121 (blocs autonomes d’éclairage de sécurité - BAES). | MOE+ BET électricité |  |
| 3.4.4. Éclairage de sécurité – Blocs autonomes (BAES / BAEH) - Implantation d’éclairage de sécurité autonome (BAES/BAEH) aux points stratégiques : - Intersections de circulation, - Escaliers, - Portes de sortie, - Locaux techniques sensibles. - BAES conformes à la norme NF EN 60598-2-22. - Autonomie ≥ 1 heure. - Dispositifs testables et maintenables. | MOE+ BET électricité |  |
| ### 3.4. 5. Intégration technique - Coordination avec les cloisons, plafonds et éléments architecturaux. - Passage des câbles dans gaines techniques ou plafonds selon prescriptions du lot CFO. - Raccordement au TGBT ou tableaux divisionnaires selon phasage. - Éclairage commandé par détection de présence, horloge ou bouton-poussoir temporisé dans certains cas. | MOE+ BET électricité |  |
| ### 3.4. 6. Livrables attendus - Plan d’implantation des luminaires et blocs secours. - Note de calcul d’éclairement (logiciel Dialux, Relux ou équivalent). - Synoptique CFO spécifique aux circuits d’éclairage général et de sécurité. - Fiches techniques des luminaires et BAES retenus. - Attestation de conformité aux normes précitées. | MOE+ BET électricité |  |
| 3.5. Organisation et maintien des protections collectives provisoires sur balcons jusqu’à la pose des protections définitives | MOE + BET spécialisé + CSPS |  |
| ### 3.5.0. Objectif général |  |  |
| Garantir la sécurité en périphérie des balcons durant toutes les phases de construction, en assurant : - Le maintien en place des protections collectives provisoires (garde-corps, filets, échafaudages, lisses), - Une transition maîtrisée vers les protections définitives (garde-corps, séparatifs, remplissages…), - La continuité de la protection contre les chutes de hauteur, quelle que soit la coactivité entre corps d’état. | MOE + BET spécialisé + CSPS |  |
| ### 3.5.1. Mode opératoire – à établir par la MOE conception avec appui du CSPS - Un mode opératoire détaillé sera élaboré pour l'ensemble des balcons du projet, incluant : - Schémas de phasage et cinématique de mise en œuvre des protections (PDF ou DWG). - Identification des phases à risque (retirage protection provisoire / pose définitive). - Ce document sera présenté et validé en réunion technique dédiée, en présence : - Du lot Gros Œuvre, - Du lot serrurerie / garde-corps, - Du lot échafaudage, - Du CSPS et de la MOE exécution. | MOE + BET spécialisé + CSPS |  |
| ### 3.5.2. Mission détaillée par phase de protections collectives sur balcons ### a) Phase 1 – Gros œuvre : protections en coactivité successive - Pose de garde-corps provisoires ou consoles avec filet en périphérie immédiate après coulage. - Maintien jusqu’à traitement de la sous-face, relevés étanchéité, rebouchage, seuils, etc. - b) Phase 2 – Coactivité GO + CES - Travaux en coactivité : maçonnerie complémentaire, étanchéité, évacuations EP, seuils, etc. - Maintien impératif des protections collectives en place. - Coordination entre GO et CES pour éviter tout décalage de sécurité. - c) Phase 3 – Terrasses étanchées avec finitions (dalles gravillonnées, bois, etc.) - Pose d’étanchéité et finitions uniquement lorsque les protections collectives sont soit maintenues ( potelets,filets, 1 tube lisse haute) soit remplacées par des définitives. - d) Phase 4 – Pose des I.P.E (ou ossatures métalliques des garde-corps) - Pose de structure (I.P.E, cornières, supports) avec maintien temporaire d’une protection mixte, par consoles ou lisses démontables. - e) Phase 5 – Pose des garde-corps définitifs - Réalisée lot par lot, avec phasage précis. - Si nécessaire, mise en place de protections provisoires démontables jusqu’à réception complète - f) Phase 6 – Pose des séparatifs verticaux de balcons - Coordination avec lots menuiseries, serrurerie ou cloisons. - Maintien des protections provisoires jusqu’à ce que les séparatifs fassent obstacle aux chutes conformément à la norme. | MOE + BET spécialisé + CSPS |  |
| 3.5.3. Suivi et coordination - Le planning de mise en place et de retrait des protections collectives sera établi par la MOE exé, en lien avec l’OPC. - Chaque entreprise concernée (GO, CES, charpentier couvreur, étancheur, façadier, serrurier, échafaudeur) devra transmettre ses données d’intervention pour consolider la cinématique. - La non-transmission des informations ou le refus de participation aux réunions de coordination pourra donner lieu à pénalités contractuelles, selon le marché (à intégrer dans CCAP ou CCTP). | MOE + BET spécialisé + CSPS |  |
| ### 3.5.4. Pénalités suggérées (si intégrées au marché) Pénalité forfaitaire par manquement : non-transmission de données techniques ou absence à une réunion technique clé : XXX € HT par incident constaté, reconductible en cas de récidive. - Ce point pourra être contractualisé dans le CCAP et intégré dans le planning général TCE. | MOE + BET spécialisé + CSPS |  |
| Prévoir les accès provisoires aux différents niveaux de l’ouvrage (passerelles, escaliers, etc…) afin de supprimer l’usage d’échelles non sécurisées et non ergonomiques ; | MOE + BET spécialisé +CSPS |  |
| 3.6.Risque de chutes de hauteur : protections collectives et organisation de chantier (MOE) |  |  |
| 3.6.1. Anticipation et coordination sécurité - Anticiper et organiser en amont avec le maçon et les lots concernés l’implantation des protections collectives provisoires. - Les maîtres d’ouvrage doivent désigner toutes les entreprises concernées afin de préparer la mise en œuvre des protections avant le démarrage des travaux. |  |  |
| 3.6.2 Protections définitives Inciter les maîtres d’œuvre à installer les garde-corps définitifs en toiture-terrasse dès que possible pour réduire le recours aux dispositifs provisoires. | MOE + BET spécialisé + CSPS |  |
| 3.6.3 Protections définitives Prévoir en priorité les protections collectives périphériques définitives sur les terrasses (cf. brochure SP 1136 de la Carsat Rhône-Alpes LIEN ?) nécessaires aux interventions ultérieures qui seront intégrées au bâtiment ou à installer au plus tôt en phase de chantier ; | MOE + BET spécialisé + CSPS |  |
| ## 3.7.Étude technique d’implantation des protections collectives – Mission confiée à un BET extérieur |  |  |
| ## 3.7.1. Objectif de la mission Dans le cadre de la prévention des risques de chute de hauteur, une étude spécifique devra être confiée à un Bureau d’Études Techniques spécialisé (BET Sécurité, BET Méthodes ou équivalent) pour : - Garantir la conception adaptée des protections collectives sur l’ensemble du chantier, - Assurer leur résistance mécanique, leur stabilité et leur compatibilité avec les structures provisoires et définitives de l’ouvrage, notamment par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée | MOE + BET spécialisé + CSPS |  |
| 3.7.2. Planifier la mise en commun des protections collectives provisoires contre les chutes de hauteur et leur maintien en place durant toute la durée des travaux en concertation avec les titulaires de lots concernés, en particulier la couverture, la zinguerie, l’étanchéité, les façades, les menuiseries extérieures mais aussi les autres lots intervenant sur les toits terrasses, les balcons et les casquettes. Ces protections ne doivent pas être déposées avant la pose des garde-corps définitifs | MOA |  |
| ## 3.8.Particularité des trémies – Dispositifs de protections collectives requis |  |  |
| ## 3.8.0. Objectif Assurer la prévention des chutes de hauteur liées à la présence de trémies ouvertes durant les phases de gros œuvre et de second œuvre, par des moyens de protection collective conformes au code du travail et aux recommandations en vigueur à la signature du marché. . | MOE + BET spécialisé + CSPS |  |
| ### Dispositifs de protection à mettre en œuvre #### 3.8.1. Platelage complet - - Les trémies non utilisées immédiatement doivent être entièrement recouvertes par un platelage rigide et fixé mécaniquement (contreplaqué CTBX 18 mm minimum ou caillebotis acier verrouillés). - - Le platelage devra : - - Résister au passage de personnes et petits engins (mini transpalettes…), - - Être signalé et facilement démontable en cas d’intervention planifiée, - - Comporter une identification visuelle : peinture, bande de signalisation, marquage au sol. | MOE + BET spécialisé + CSPS |  |
| #### 3.8.2. Garde-corps périphériques - En cas de trémie en service ou en cours d’intervention, mise en place de garde-corps rigides sur l’ensemble du périmètre non couvert. - Conformes à la norme NF EN 13374 Classe A : lisse haute à 1 m, sous-lisse intermédiaire, plinthe ou filet anti-chute. - Fixation sur éléments porteurs de la dalle (rails, pinces béton, consoles métalliques, etc.). | MOE + BET spécialisé + CSPS |  |
| #### 3.8.3. Accès techniques - Toute ouverture temporaire dans les platelages doit être : - Sécurisée avant pendant et après chaque intervention, - Refermée avec un capot rigide verrouillable ou protections amovibles solidaires de la dalle. | MOE + BET spécialisé + CSPS |  |
| #### 3.8.4. Conseils sur l’évolution de la mise en œuvre #### Le lot Gros Œuvre est responsable de la mise en œuvre initiale et du maintien jusqu’à travaux de réseaux verticaux des corps d’états suivant. - Chaque intervenant utilisant une trémie doit : - Signaler toute dépose temporaire de protection, - Reposer immédiatement la protection après son intervention, - Tracer dans le registre journalier de sécurité toute opération sur les trémies. | MOE + BET spécialisé + CSPS |  |
| ### 3.8.5. Remarques complémentaires - Le CSPS recommande d’intégrer dès la conception des solutions de prévention intégrée : réservations pour fixations, trémies dimensionnées pour platelage standard, etc. - Un schéma-type de protection de trémie pourra être fourni par le MOE ou le lot échafaudage, validé en réunion sécurité. | MOE + BET spécialisé + CSPS |  |
| ## 3.9 Étude des circulations provisoires en coactivité – Accès aux zones à contraintes spécifiques |  |  |
| ### 3.9.0. Objectif Garantir, pour l’ensemble des intervenants du chantier, une circulation sécurisée, fluide et séquencée, y compris en phases de coactivité, notamment dans les zones à forte contrainte d'accès : fouilles, hauteurs, transitions de niveau, etc. Une étude spécifique des circulations verticales et horizontales provisoires sera conduite par la maîtrise d’œuvre, en lien avec le CSPS, l’OPC et les entreprises concernées (GO, CES, échafaudeurs). | MOE + BET spécialisé + CSPS |  |
| ### Périmètre de l’étude de circulation. L’étude portera sur les points suivants : 3.9.1. Accès aux fouilles - Mise en place de rampes d’accès ou escaliers provisoires (type acier galvanisé ...). - Circulation adaptée aux engins, au personnel et au matériel (respect des pentes < 20 % ou emmarchement avec garde-corps). - Protections latérales + signalisation + éclairage si circulation nocturne ou en sous-sol. | MOE + BET spécialisé + CSPS |  |
| #### 3.9.2. Accès par podiums provisoires - Podium escalier et podium ascenseur conçus dès la phase gros œuvre : - Escaliers métalliques avec garde-corps normalisé (NF EN 12811), - Plateformes intermédiaires aux paliers pour la rotation des charges et du personnel, - Trappes ou clôtures fermant les zones non encore praticables. | MOE + BET spécialisé + CSPS |  |
| #### 3.9.3. Accès aux planchers en phase de rotation GO - Sécurisation des accès aux planchers lors des montées d’étages (coffrage, étaiement, grutage en cours). - Précisions dans l’étude sur : - Points de passage sûrs pour les compagnons, - Séquencement des zones ouvertes/fermées, - Protection collective anti-chute sur les dalles en cours de coulage. | MOE + BET spécialisé + CSPS |  |
| #### 3.9.4. Accès aux terrasses techniques ou inaccessibles - En cas de besoin ponctuel (réseaux, étanchéité, équipements), mise en place de : - Échelles crinolines sécurisées, trappes, ou - Échafaudages fixes avec contrôle d’accès (trappes + cadenas). - Interventions uniquement en présence de protections collectives périphériques ou EPI adaptés. | MOE + BET spécialisé + CSPS |  |
| #### 3.9.5. Accès aux combles, duplex, et zones multi-niveaux - Circulations adaptées dès la phase GO : - Escaliers provisoires ou passages par échafaudages intérieurs, - Plateformes d’accès aux mezzanines, combles ou doubles hauteurs. - Coordination fine avec le calendrier de pose des escaliers définitifs. | MOE + BET spécialisé + CSPS |  |
| ### 3.9.6.Coordination inter-lots & responsabilités - La MOE organise l’étude et propose les solutions techniques. - Le CSPS propose des conseils au titre de la prévention des risques. - L’OPC intègre ces flux dans le planning TCE. - Chaque entreprise : - Doit signaler ses besoins spécifiques en accès ou circulation, - S’engage à respecter le cheminement établi et signaler tout aménagement temporaire. | MOE + BET spécialisé + CSPS |  |
| ### 3.9.7.Livrables attendus - - Plan de circulation provisoire par phase chantier (GO, CES, corps techniques), - - Schémas d’accès avec légende et signalisation (PDF/DWG), - - Fiches techniques des moyens provisoires (podiums, escaliers, trappes, garde-corps...), - - Intégration au PPSPS de chaque entreprise et au Plan Général de Coordination SPS. | MOE + BET spécialisé + CSPS |  |
| ## 3.10. Pré-étude technique de calepinage des PTE – Mission confiée à un BET |  |  |
| 3.10.0. Objectif de la mission Garantir, en phase de conception, une solution continue, sécurisée et anticipée pour la mise en œuvre de Planchers de Travail Extérieurs (PTE) périphériques, en particulier : - Assurer une périphérie à 100 % dès le gros œuvre, - Inclure les angles de bâtiment (zones souvent négligées), - Favoriser la circulation sécurisée des compagnons GO puis CES (maçons, façadiers, étancheurs, menuisiers extérieurs, etc.), - Intégrer en amont dans les voiles béton les éléments de fixation (réservations, inserts, douilles, etc.), - Prévoir un phasage de pose et rotation des PTE. - Tenir compte de l’emplacement des attaches type AVRI ou équivalent (attaches volantes repositionnables à partir de l’intérieur du bâtiment) et des autre attaches volantes vis à vis des baies | MOE + BET spécialisé PTE + CSPS |  |
| ### Contenu de l’étude confiée au BET #### 3.10.1. Calepinage complet - Réalisation de plans de calepinage précis des PTE sur l’ensemble des façades, angles inclus, - Adaptation aux saillies architecturales (balcons, redents, oriels, décalages, nez de dalle...), - Définition des zones de recouvrement ou jonction entre PTE, en assurant la continuité des circulations. | MOE + BET spécialisé PTE + CSPS |  |
| #### 3.10.2. PTE d’angle - Traitement spécifique des zones d’angle à 90° ou autres, souvent critiques pour la continuité de protection, - Proposition de modules adaptés ou sur mesure permettant de conserver une largeur de circulation constante. | MOE + BET spécialisé PTE + CSPS |  |
| #### 3.10.3. Incorporation dans les voiles béton - Définition des points d’ancrage (douilles, crosses, inserts, scellements), - Intégration dans les plans de réservation du coffrage pour incorporation directe par le GO, - Coordination avec le BET Structure pour validation des charges reprises. | MOE + BET spécialisé PTE + CSPS |  |
| #### 3.10.4. Accès et cheminement - Identification et planification des accès PTE sécurisés (par escaliers, trappes d’échafaudage, passerelles intérieures), - Circulations compatibles avec les opérations de rotation des banches et la manutention. |  |  |
| #### 3.10.5. Phasage et réutilisation - Planification des phases de montage, démontage et repositionnement des PTE au fur et à mesure de la montée en hauteur du bâtiment, - Optimisation du nombre de modules nécessaires selon la hauteur du projet et le rythme de chantier. | MOE + BET spécialisé PTE + CSPS |  |
| ### 3.10.6.Livrables attendus - Plans de calepinage par façade (DWG + PDF), - Schémas de principe d’ancrage dans voile avec coupes types, - Tableaux de rotation et de mise en œuvre des PTE par niveau, - Fiches techniques des PTE préconisés avec indication de la norme (EN 12811, R408), - Éventuelle note de calcul de résistance à la charge et au vent. | MOE + BET spécialisé PTE + CSPS |  |
| ## 3.10.7.Conseils ## Étude réalisée par un BET Méthodes, un fournisseur spécialisé, ou un BET externe désigné par la MOE, - Coordination avec le CSPS, le lot gros œuvre, et le lot échafaudage, - Les plans d’ancrage doivent être intégrés dans les plans de voiles béton avant exécution, - La mise en œuvre reste sous la responsabilité du lot GO, selon l’étude validée. | MOE + BET spécialisé PTE |  |
| Chapitre 4 : Mission contrat MOE conception / exécution RISQUES LIES à L’ACTIVITÉ PHYSIQUE dont les MANUTENTIONS MANUELLES. |  |  |
| 4.RISQUES LIES à L’ACTIVITÉ PHYSIQUE dont les MANUTENTIONS MANUELLES |  |  |
| 4.1.1) Indiquer, dans les CCTP, les moyens mis en commun retenus (cf. recommandation R477 de la Cnam) tels que les recettes à matériaux (article R.4534-21 du code du travail), les échafaudages, l’ascenseur de chantier, etc… (cf. films de la Carsat pour la promotion des lifts de chantier visibles sur le site : Documentation BTP Carsat RA) ainsi que le lot responsable de leur prise en charge ou la répartition financière entre les différents lots concernés. Il convient de prévoir, a minima, un renvoi vers le chapitre concerné du PGC qui est également une pièce écrite qui doit être rendue contractuelle ; | MOE + BET spécialisé OU logisticien |  |
| 4.1.2) Logistique et stockage Prévoir et anticiper les zones de stockage par lot. Organiser les approvisionnements chantier lot par lot pour limiter les interférences et garantir la sécurité des zones de circulation. | MOE + BET spécialisé OU logisticien |  |
| 4.1.3) Prévoir l’organisation et la planification des approvisionnements par le maitre d’œuvre sur la base d’un tableau récapitulatif des matériaux et charges (cf. recommandation R476 de la Cnam) ; demander aux entreprises de solliciter leurs fournisseurs pour mettre en place des conditionnements adaptés à la configuration du chantier, par logement ou par étage, afin de limiter les manutentions manuelles sur le chantier. | MOE + BET spécialisé OU logisticien |  |
| 4.1.4) Participation en concertation avec le CSPS pour l’établissement de son DHOL (Dossier Harmonisation Organisation Livraisons) selon les demandes de la R476 | MOE + BET spécialisé |  |
| 4.1.5) Études concernant la MECM (Mise En Commun de Moyens sur le choix et la mise en œuvre de : - Recette à Matériaux soit par PTE pour les CES, ou tour d’étaiement - Élévateur de Personnes et de Charges, oui monte matériaux ou lift - Mise En Service des Ascenseurs définitifs (MESA) | MOE + BET spécialisé OU logisticien |  |
| 4.1.6) Organiser la présence permanente de moyens communs de manutention mécanique des matériaux et déchets pendant toute la durée du chantier tels que les grues, recettes à matériaux, monte-matériaux, ascenseurs, barrières écluses, élévateurs, tout particulièrement pour les chantiers réalisés en milieu urbain ; | MOE + BET spécialisé OU logisticien |  |
| 4.1.7) Décaler la réalisation de certains seuils, allèges pour favoriser l’utilisation de chariots pour les transferts horizontaux sans reprise de charge manuelle ; | MOE + BET spécialisé OU logisticien |  |
| 4.1.8) Prévoir des coffrets électriques en nombres suffisant et des points d’eau répartis entre les étages pour limiter les manutentions ; | MOE + BET spécialisé OU logisticien |  |
| 4.1.9) Faire figurer au calendrier d’exécution réalisation la présence de moyens mis en commun (recette, barrières écluses, monte charges, échafaudage, passerelles de liaison, mur fusibles, etc..) ; | MOE + OPC et/ou logisticien |  |
| 4.1.10) Intégrer au calendrier d’exécution de réalisation les intempéries courantes dans nos régions (neige, gel, vent, chaleur) et les périodes de congés ; | MOE + OPC et/ou logisticien |  |
| 4.1.11) Veiller à la bonne gestion des interférences entre les moyens de levage propres au chantier (grue à tour/grue mobile ou auxiliaire) et ceux des chantiers voisins ; | MOE + BET spécialisé OU logisticien |  |
| 4.1.12) Prévoir dans les marchés (CCAP) passés avec les entreprises les conditions pour suppléer une défaillance ou une négligence d’un contractant notamment pour la mise en place de dispositifs de protection ou pour l’exportation d’un risque non maîtrisé, l’absence aux réunions de chantier ou de CISSCT ; | MOE+ CSPS+ entreprises |  |
| ✅ 4.2. Logistique verticale & Ascenseurs |  |  |
| 4.2.1. Installation du monte-charge - Installer le monte-charge au moment opportun, en tenant compte du DHOL, du calendrier d’exécution et de l’avancée des travaux : - Pas trop tôt (malgré tout, peut être installé en fin de gros-oeuvre, voir sous les PTE dans le cas ou le risque de travaux superposés est gérer d’une façon drastique ), Pas trop tard (perte de productivité et difficultés de risque liés aux manutentions manuelles et perte important de jours dédiées uniquement à la manutention manuelle / Reprendre la brochure de l’INRS ED 6186 La logistique de chantier ).Chantiers de construction : prévention des risques, logistique et avantage économique (ameli.fr) | MOE+ CSPS+ entreprises |  |
| 4.2.2. Recette à matériaux PEPC ou Monte-matériaux et ascenseur définitif - Anticiper la logistique pour : - La mise en place d’une recette à matériaux pour le GO, puis les CES, sous forme d’une Plateforme de Travail en Encorbellement et/ou d’une tour d’étaiement, - L’installation d’une Plate-Forme d’Élévation de Personnes et de Charges, ou d’un monte-matériaux extérieur, - La mise à disposition de l’ascenseur définitif avant réception pour faciliter les finitions et l’emménagement. - Mieux encadrer les ascensoristes en amont : - Clarifier les conditions d’utilisation du futur ascenseur, - Anticiper les coûts éventuels des pièces à remplacer (pénalités, réparations après usage chantier). |  |  |
| 4.2.3. Choix et dimensionnement des ascenseurs - Privilégier un ascenseur profond chaque fois que possible : - Utile pendant le chantier (transport de matériaux et équipements volumineux), - Utile après livraison pour les habitants (emménagements, déménagements). - Évaluer la faisabilité technique et économique : - Passage d’un 630 kg à un 1000 kg, - Impact sur la surface habitable perdue, - Surinvestissement initial à prévoir, - Incidences sur l’entretien et les charges futures pour les occupants. |  |  |
| Chapitre 5 : Mission contrat MOE conception / exécution PRÉPARATION. |  |  |
| 5.1. PRÉPARATION de chantier. Mois de préparation, synthèse, mise à disposition des réseaux en limite de propriété, base vie, … |  |  |
| 📑 5.1.0. Figer les plans avant travaux : principe et procédure |  |  |
| 5.1.0.Avoir des plans à jour et cohérents entre eux. Que toutes les entreprises travaillent sur le même format. Et que tous les plans soient des plans marchés et non pas DCE. | MOA + MOE+ CSPS+ entreprises retenues |  |
| 5.1.1) Principe - Gel des plans d’exécution à une date précise fixée dans le calendrier de préparation (souvent T-2 mois avant démarrage des travaux). - Après cette date, aucun plan ne peut être modifié sans procédure spécifique. - Cela permet à toutes les entreprises de préparer leurs interventions sur une base fiable et commune. | MOA + MOE+ CSPS+ entreprises retenues |  |
| 5.1.2) Procédure en cas de modification après gel a) Toute demande de modification doit : - être formulée par écrit (par le MOA ou MOE), - préciser les motifs, - indiquer les impacts attendus (planning, coûts, sécurité, organisation). b) Le MOE et le CSPS doivent évaluer les conséquences en termes de : - sécurité (nouveaux risques, protections à revoir), - interfaces avec les autres lots, - charge mentale des équipes (éviter surcharges dues à des urgences). c) Une diffusion systématique des nouvelles versions est faite à toutes les entreprises concernées, via une plateforme unique (GED ou BIM). d) Le planning OPC est réajusté si nécessaire. | MOA + MOE+ CSPS+ entreprises retenues |  |
| 5.1.3) Bonnes pratiques complémentaires - Prévoir un répertoire unique de plans valides (version datée, archivée, signée MOE). - Communiquer uniquement les plans « marché » (et non les DCE obsolètes). - Afficher au chantier une liste des plans figés en vigueur. - Tenir un registre de diffusion des plans (qui a reçu quoi, quand). | MOA + MOE+ CSPS+ entreprises retenues |  |
| 5.1.4) Respecter les délais de réalisation des études. |  |  |
| 5.1.5) 🔎 Bénéfices attendus : Réduction drastique des erreurs de chantier liées aux doublons de plans. Moins d’improvisation = moins de situations dangereuses. Charge mentale réduite pour les chefs d’équipe et compagnons (plus besoin de vérifier sans cesse s’ils ont la bonne version). | MOA + MOE+ CSPS+ entreprises retenues |  |
| 📑 5.2.) Organisation : principe et procédure |  |  |
| 5.2.1) Organiser une réunion préparatoire en présence du maitre d’œuvre, du CSPS et des entreprises retenues en amont du démarrage du chantier aux fins de présenter et finaliser les moyens de prévention attendus ; | MOE+ CSPS+ entreprises retenues |  |
| 5.2.2) Présenter le fonctionnement attendu du chantier et le formaliser par un PIC/POC, dont la mise à jour est réalisée selon l’environnement du chantier (présence notamment de réseaux aériens ou enterrés) et l’avancement des travaux (à minima en phase gros-œuvre et lors de l’arrivée des corps d’états secondaires pour fixer les zones de stockage, de stationnement, les voies de circulation et les accès aux bâtiments en construction) par le maître d’œuvre dans le cadre de sa mission d’OPC. | MOE+ CSPS+ entreprises retenues |  |
| 5.2.3) Prévoir les raccordements (eaux, électricité) en limite de propriété. Le maître d’ouvrage doit les VRD préalables au démarrage du chantier (eaux potables, usées, pluviales, électricité, …) qui sont nécessaires pour de bonnes conditions de vie et de travail sur les chantiers. | MOE+ CSPS+ entreprises retenues |  |
| 5.3) Concessionnaires de réseaux (ENEDIS, GRDF, opérateurs Télécom, eau, assainissement, etc.). |  |  |
| 📑 5.3.1)Constat lors d’un manque d’anticipation de la part de l’équipe conception/et /ou entreprises |  |  |
| Délais de latence pour obtenir des devis et accords de raccordement (X à X mois) Blocages possibles lors du démarrage de chantier (raccordements provisoires retardés). Retards de livraison liés à l’absence de raccordements définitifs. | MOE+ CSPS+ entreprises retenues |  |
| 📑 5.3.2)Risque de conséquences sur l’ensemble de l’opération |  |  |
| Impossibilité pour le MOA de fiabiliser son calendrier en phase études et commercialisation. Surcoûts liés aux décalages de chantier et aux installations provisoires prolongées. Tensions accrues entre MOA, MOE et entreprises, Risque de non-respect contractuel vis-à-vis des acquéreurs ou utilisateurs finaux (livraison sans fluides). | MOE+ CSPS+ entreprises retenues |  |
| 📑 5.3.3)Pistes d’amélioration / bonnes pratiques |  |  |
| 5.3.3.1)Anticipation maximale Lancer dès la phase conception les demandes de raccordement (dossier complet dès le PC obtenu). Intégrer une marge de 9 à 12 mois minimum dans le planning pour ces démarches. | MOE+ CSPS+ entreprises retenues |  |
| 5.3.3.2)Dossier technique complet et cadré Fournir tous les éléments exigés par les concessionnaires (plans, charges, puissances, besoins futurs). Utiliser systématiquement les plateformes de déclaration en ligne (DICT, téléservices ENEDIS/GRDF). | MOE+ CSPS+ entreprises retenues |  |
| 5.3.3.3)Contractualisation et suivi Demander au MOA de désigner un interlocuteur unique “réseaux” au sein de l’équipe projet. Organiser des réunions de suivi spécifiques réseaux dès l’A.P.D et jusqu’à la livraison. Tenir un registre des demandes et relances pour tracer l’inertie des concessionnaires. | MOE+ CSPS+ entreprises retenues |  |
| 5.3.3.4)Appui divers : Mobiliser la collectivité (commune/ E.P.C.I) Intégrer les concessionnaires aux réunions de coordination en amont . | MOE+ CSPS+ entreprises retenues |  |
| 5.3.3.5)Clauses contractuelles protectrices Préciser dans les marchés que les retards dus aux concessionnaires sont cas de force majeure ou cause exonératoire pour les entreprises. Informer clairement les acquéreurs / utilisateurs finaux des aléas possibles sur les raccordements. | MOE+ CSPS+ entreprises retenues |  |
| 📑 5.3.4)Perspective Le recours accru au BIM et à la cartographie numérique des réseaux (DT-DICT, Guichet Unique) pourrait, à terme, réduire les incertitudes… cela reste très inégal selon les territoires et les concessionnaires. | MOE+ CSPS+ entreprises retenues |  |
| Chapitre 6 : Mission contrat MOE conception / exécution RÉALISATION. |  |  |
| 6- RÉALISATION |  |  |
| 6.0. Vérifier la mise en œuvre de tous les points ci dessus avec les 5 TOPS de la CNAM dont notamment : |  |  |
| - Prévention des chutes par la mise en commun des moyens de protections collectives - Gestion des manutentions et des approvisionnements - Hygiène et conditions de travail - Coordination SPS - Interventions ultérieures sur l’ouvrage | MOA+ MOE+ CSPS+ entreprises retenues |  |
| ETC ……. reprendre chapitre ci dessus. |  |  |
| ## Étude et gestion des échafaudages – Mission MOE et coordination |  |  |
| ### 6.1. Étude d’adéquation des échafaudages - La maîtrise d’œuvre (MOE) fera réaliser une étude d’adéquation des échafaudages par un bureau d’études spécialisé ou par l’échafaudeur, prenant en compte : - Les contraintes architecturales spécifiques de l’ouvrage (formes, façades, saillies, balcons, toitures…), - Les besoins fonctionnels exprimés par les différents lots utilisateurs (GO, façades, étanchéité, isolation, serrurerie…). | MOE + BET spécialisé+ CSPS |  |
| ### 6.2. Plans techniques et essais - Fourniture par l’échafaudeur des documents techniques suivants, validés par la MOE et le CSPS : - Plan de montage, d’utilisation et de démontage de l’échafaudage, - Plan d’ancrage détaillé, - Essais d’arrachement des ancrages lorsque nécessaire, notamment pour la toiture et les points critiques. - Suite aux calculs réalisés par le BET structure, réalisation des renforts d’ancrage spécifiques pour les zones portant les protections collectives en toiture. | MOE + BET spécialisé+ CSPS |  |
| ### 6.3. Réunion de coordination « Façade » - Avant tout montage, la MOE organisera une réunion de coordination « Façade » regroupant : - L’échafaudeur, - L’ensemble des entreprises utilisatrices (GO, CES, façadiers, étancheurs, serruriers…), - La mission MOE, - Les conseils du CSPS. - Cette réunion a pour but de valider les modalités techniques, les conditions d’accès, les contraintes de co-activité et les adaptations nécessaires. | MOE + BET spécialisé+ CSPS |  |
| ### 6.4. Convention d’utilisation et gestion des modifications - Mise à jour et signature d’une convention de mise à disposition de l’échafaudage, précisant les responsabilités et modalités d’usage, entre : - L’échafaudeur, - Les entreprises utilisatrices, - La MOE, - Le CSPS. - Mise en place d’une procédure formalisée de gestion des demandes de modifications ou adaptations éventuelles, telles que : - Installation de casquettes ou protections spécifiques, - Séparations entre balcons, - Prises en compte des prescriptions ICPE vis-à-vis des protections collectives du GO. - La MOE, assistée du CSPS, s’assure de la mise en œuvre rapide des modifications demandées, incluant : - Fourniture du matériel adapté, - Formation du personnel concerné, - Contrôle de la conformité avant mise en service. - Un délai imparti est défini pour la réalisation des adaptations. | MOE + BET spécialisé+ CSPS |  |
| ### 6.5. Validation finale - La MOE, avec les conseils du CSPS, valide avant montage les plans d’échafaudage définitifs, garantissant leur conformité aux besoins exprimés et la prise en compte de toutes contraintes. | MOE + BET spécialisé+ CSPS |  |
| ### 6.7.- RETOUR D’EXPÉRIENCE : REX |  |  |
| 6.7.1) Prévoir une évaluation de la mission CSPS en fin de chantier. Vous pouvez utiliser l’outil Suivi CSPS disponible sur le site de l’OPPBTP : outil de suivi et d'évaluation CSPS OPPBTP et un autre outil sur le site CARSAT RA : | MOA + MOE |  |
| 6.7.2) REX Tenir une réunion de retours d’expériences en fin de chantier, avec l’ensemble des intervenants pour identifier les points positifs à reconduire sur les opérations ultérieures (organisation, collaboration, phasages, choix techniques…) et les points nécessitant des améliorations | MOA+ MOE+ CSPS+ entreprises retenues |  |

FIN DU DOCUMENT MISSIONS MOE NON EXHAUSTIF