LOT MISE EN COMMUN DE MOYENS

SOUS CHAPITRE  4.1 b)

AIDE A LA RÉDACTION CCTP

TOUR  D’ÉTAIEMENT

RECETTE A MATÉRIAUX

LOT GO et

CORPS D’ÉTATS SECONDAIRES

LOT

MISE EN COMMUN DE MOYENS

| Indice | Date | Rédacteur | § | Nature de l’évolution |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 07Mai 25 | Lot MECM |  | Création document |

SOMMAIRE :

| 1 | Généralités GO et RAM Tour d’étaiement |
| --- | --- |
| 2 | Préambule |
| 3 | Organisation générale en amont |
|  | 3-1 - R476 établissement du DHOL par le CSPS /MOE en phase conception et R477 établissement du tableau des manutentions et approvisionnements des matériaux en phase réalisation : |
|  | 3-2 - Documents à établir par le MOE avec les conseils du CSPS, du BET structure, d’un BET spécialisé et éventuellement d’un fabriquant ou fournisseur, puis le lot gros-œuvre : |
|  | 3.3 Approvisionnement vertical : |
|  | 3.4- Les recettes à matériaux pour l’approvisionnement à la grue des Corps D’États Secondaires / et définition Recommandation R476 : |
|  | 3.5- Aspect techniques pouvant servir de référence : |
|  | 3.6- Utilisation des tours d’étaiement (RAM) |
|  | 3.7- Maintenance et entretien : |
|  | 3.8- Compétences des différents intervenants et formation |
| 4.1 | Conditions limitatives du type de tour d’étaiement |
| 4.2 | Moyens complémentaires préconisés |
|  | 4.2.1 Risque de chute de hauteur |
|  | 4.2.2 Risques liés à l’activité physique ou manutentions (pouvant entraîner MP dont les TMS) |
|  | 4.2.3 Risques liés à l’effondrement et de basculement des tours |
|  | 4.2.4 Aide à l’Évaluation des risques sur les tours d’étaiement |
|  | Annexes |
|  | • Annexe 1 : Exemple de convention de mise à disposition de matériel à une tierce entreprise, de la tour d’étaiement servant de recette à matériaux • Annexe 2 : Rapport de vérification avant mise en service de la tour d’étaiement (RAM), « OPPBTP » • Annexe 3 : Vérifications journalières, avant l’utilisation de la tour d’étaiement (visuelle) • Annexe 4 : Rapport de vérification trimestrielle d’une tour d’étaiement (RAM) « OPPBTP » • Annexe 5 : Informations nécessaires à la réalisation du plan de calepinage, • Annexe 5 (suite 1) : Exemple de démarche à suivre pour l’élaboration du plan de calepinage, • Annexe 6 : Référentiels des compétences requises « OPPBTP » |

Glossaire ;

MECM : Mise En Commun de Moyens (de prévention)

RAM : Recette A Matériaux

MOA : Maitre d’Ouvrage

MOE : Maitre d’Œuvre

CSPS : Coordonnateur de Sécurité Prévention Santé

1-Généralités GO et RAM  Tour d’étaiement

### Rappel réglementaire

R.4534-21 : « Les recettes sont aménagées de telle sorte que les travailleurs chargés des opérations de chargement ou de déchargement ne soient pas obligés, pour tirer la charge, de se pencher au-dessus du vide….

Comme pour tout équipement de travail, il est obligatoire de former son personnel à l’utilisation de cet équipement et de respecter la notice d’instruction du fabricant (articles R4323-1 à 3 du Code du travail)

Par ailleurs, le montage d’une tour d’étaiement est une situation semblable au montage et démontage d’un échafaudage de pied. De plus, les tours d’étaiement répondent à la définition d’un échafaudage précisée à l’article 1 de l’arrêté du 21 décembre 2004.

Il est donc obligatoire d’appliquer aux tours d’étaiement les règles relatives aux échafaudages (articles R4323-69 et suivants jusqu’à R4323-80 du Code du travail).

Ainsi, les travailleurs chargés de monter et démonter une tour d’étaiement doivent bénéficier d’une formation spécifique et adéquate aux opérations envisagées. La formation doit être renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour, notamment, prendre en compte les évolutions de ces équipements. La périodicité du renouvellement de la formation doit être déterminée par l’employeur.

Selon l'article R4534-105 du Code du travail, la conception des étaiements d'une hauteur de plus de 6 mètres est justifiée par une note de calcul et leur construction réalisée conformément à un plan de montage préalablement établi, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité. La note de calcul et le plan de montage sont conservés sur le chantier.

En matière de tours d'étaiement, des préconisations particulières figurent au sein de la Note technique n° 24 de la Cramif. ( reprise ci-dessous au chapitre 4 pour le lot GO ou l’entreprise qui mettra en œuvre  cette tour)

Les tours d’étaiement seront obligatoirement de marquage NF P93-551 de mai 2016 (tours d’étaiement métalliques) ou avec la fourniture d’attestation de conformité aux normes existantes, avec exigence supplémentaire pour le montage/démontage en sécurité, délivrée par un laboratoire d’essais indépendant.

2.0 Préambule

### L’aide à la rédaction de CCTP qui suit, concerne les tours d’étaiement qui se caractérisent par une hauteur comprise entre 2,50 m et 6 m (hauteur entre le sol et le fond de fourche).

Les tours d’étaiement devront, pour respecter l’aide à la rédaction de CCTP, satisfaire à l’une des conditions limitatives, ainsi qu’à l’ensemble des moyens complémentaires préconisés.

Ces tours d’étaiement seront mises en place pour l’approvisionnement et l’évacuation du matériel et matériaux du lot gros- œuvre puis pour la mise en commun des CES concernés.

Les approvisionnements des CES seront fixés par le MOE, les conseils du CSPS et l’entreprise de gros-œuvre au niveau des horaires de disponibilité.

L’importance des volumes et des poids manutentionnés de ce type d’ouvrage “bâtiment logements” proscrit les manutentions manuelles. En moyenne 5 tonnes par logement qui montent et 3 tonnes de déchets qui descendent. Des études sur 40 logements donnent 200 tonnes de matériaux, dont 65 tonnes pour le lot plâtrerie, 65 tonnes pour le lot carrelage, et 70 tonnes pour les autres CES (Corps d’états secondaires) ; sans compter l’apport journalier de matériaux, matériels, d’outillage et de machines.

### Interdiction formelle de mélanger des éléments de tours d’étaiement de différents fabricants

| 3. Organisation générale en amont |  |
| --- | --- |
| 3.1 R476 établissement du DHOL par le CSPS /MOE en phase conception et R477 établissement du tableau des manutentions et approvisionnements des matériaux en phase réalisation | Désignation lot |
| La recette à matériaux sera notamment déterminée : ➜ en fonction du plan de calepinage intégré, ou non, à l’échafaudage périphérique ; ➜ du calendrier d’exécution ; ➜ en fonction des charges réparties et ponctuelles sur les planchers de travail (stockages matériaux et matériels). ➜ par la conception et la réalisation d’un plan de calepinage précis et détaillé établi par une personne compétente et validé par le bureau d’études structures et par les entreprises l’utilisant sur le chantier, ➜ sur la recette à matériaux, la représentation de l’emplacement des charges données par le fabriquant à respecter (exemple peinture sur platelage) | MOE CSPS Lot GO ou réalisant la tour CES |
| Le gros œuvre utilisera la tour d’étaiement RAM, pour l’approvisionnement de son matériel de coffrage (plancher, voiles) et de finitions (coffrage de seuil porte fenêtre, de portes d’ascenseur, d’appuis, rebouchages réservations planchers, servante, PIRL finisseur, carreau plâtre gaine palière, etc..). Les caractéristiques des charges et des appareils de levage recensés lors des réunions de conception reprenant pour l’étude des approvisionnements (DHOL) permettent de déterminer la résistance et les dimensions des recettes à matériaux type tour d’étaiement. Les caractéristiques géométriques du plateau de la RAM et la charge utile admissible sont l’enveloppe des besoins des diverses entreprises en prenant en compte une indispensable standardisation (adaptation minimum pour chaque ouvrage) : ➜ surface commandée par le colis le plus volumineux, ➜ charge utile commandée par le colis le plus lourd (efforts dynamiques à évaluer), ➜supports au sol prenant en compte ses modes opératoires de réalisation | MOE CSPS Lot GO ou réalisant la tour |
| La maîtrise d’œuvre a défini le nombre et l’emplacement des recettes à matériaux lors de la conception en concertation avec le CSPS a : …………recettes à matériaux (RAM). | MOE CSPS Lot GO ou réalisant la tour |
| En conception le CSPS en concertation avec le MOE, puis l’entreprise en phase de préparation, veillent à ce que leurs positions et leurs caractéristiques soient telles qu’elles permettent de desservir l’ensemble des niveaux. Pour exemple, elles ne doivent pas se situer à l’aplomb les unes des autres, à moins d’être escamotables. Si les terrasses des derniers niveaux sont utilisées comme recettes, elles doivent avoir une résistance suffisante, aux charges uniformément réparties ou ponctuelles (palettes plâtre placo ou palettes de carrelage, de dalles gravillonnées, ou charges ponctuelles) et devront si nécessaire recevoir un étaiement adéquat. Elles ne remplaceront pas les recettes à matériaux. Elles ne pourront plus être utilisées dès que l’étanchéité interviendra. | MOE CSPS Lot GO ou réalisant la tour |
| Les balcons ne peuvent servir de recettes à matériaux et la prise des charges dites en renard (la charge n’est pas à l’aplomb du chariot de la grue) est interdite. Les risques sont du type chutes de hauteur en façade : • pour les travailleurs chargés des opérations d’approvisionnement ou d’évacuation sur ces balcons ne doivent pas être obligés, pour tirer la charge, de se pencher au-dessus du vide (Code du travail : R.4534-21) - Par le balan de la charge peut entraîner les salariés vers l’extérieur et le vide. | MOE CSPS Lot GO ou réalisant la tour |
| Les charges des approvisionnements ne pourront être levées et être passées par-dessus les garde-corps des balcons en façades (risque de prise en renard par la grue, risque de détérioration des Protections Collectives du GO, risque TMS en tirant les charges dans une position non ergonomique, en positionnant de manière forcée sur les épaules, les bras et sur le dos, en tirant- poussant, en actionnant, en déplaçant, etc | MOE CSPS Lot GO ou réalisant la tour |
| 3.2 Documents à établir par le MOE avec les conseils du CSPS, du BET structure, d’un BET spécialisé et éventuellement d’un fabriquant ou fournisseur, puis le lot gros-œuvre | Désignation lot |
| Les données suivantes sont précisées dès l’étude préalable en phase conception élaborée par le MOE et le CSPS définissant la tour d’étaiement RAM à « utilisation partagée ». Il convient de vérifier la résistance de la descente de charge sur le sol ou sur structure existante (exemple dalle haute d’un parking) porteuse dans l’état ou elle se trouve lors de sa sollicitation. | MOE CSPS Lot GO ou réalisant la tour |
| La présence de la grue du gros œuvre est nécessaire pour la mise en place ou le retrait des recettes à matériaux. Le délai de la présence de la grue à tour sur ce chantier sera fixé à XXX mois, après fin de l’élévation de la superstructure. Ce délai est en lien avec - La fin de la rotation de la superstructure et l’évacuation du matériel - Le délai du repliement du matériel du lot gros-œuvre - La prise en compte du calendrier d’exécution et de livraison des approvisionnements | MOE CSPS Lot GO ou réalisant la tour |
| Les approvisionnements des CES seront fixés par le MOE, les conseils du CSPS (DHOL en conception) et l’entreprise de gros-œuvre au niveau des horaires de disponibilité. L’équipe de MOE établira sur un tableau (effaçable) hebdomadaire le planning des approvisionnements (jours et horaires). Les approvisionnements seront notamment ceux du gros-œuvre en taches finitions, du lot charpente couverture, du lot étanchéité, du lot menuiseries extérieures, du lot plomberie VMC et réseaux verticaux (EU ; EP ; EV ; eau) de la plâtrerie, des baignoires et bacs à douches, des carrelages, des faïences, des menuiseries intérieures (porte palières et alvéolaires, gaines des logements), des enduits projetés, de la peinture, de la serrurerie, des séparations de balcons, etc... | MOE CSPS Lot GO ou réalisant la tour |

| 3.2 Documents à établir par le MOE avec les conseils du CSPS, du BET structure, d’un BET spécialisé et éventuellement d’un fabriquant ou fournisseur, puis le lot gros-œuvre (suite 1) | Désignation lot |
| --- | --- |
| Une étude est réalisée en phase conception en concertation (avec les conseils du CSPS C+R), et de préparation de chantier avec l’entreprise, pour l’implantation de ces tours d’étaiement (RAM) pour définir • l’emplacement pour d’éventuels arrimages au bâtiment • les allèges éventuelles à reporter en termes de calendrier d’exécution • les renforts si nécessaire au niveau du béton armé dans les façades • le phasage des travaux devra tenir compte de l’emplacement de la tour d’étaiement (RAM) • les tours d’étaiement (RAM) figureront au calendrier d’exécution • les points de coactivité en façades (tels que pose des fenêtres en intérieur ou extérieur, et isolant intérieur ou extérieur, échafaudages, etc…) ont mis en évidence les points suivants………………….. . A traiter et à maintenir par les lots ……………………… | MOE CSPS Lot GO ou réalisant la tour |
| Des adaptations permettent l’utilisation des tours d’étaiement soit d’un niveau sur l’autre, soit une tour d’étaiement (RAM) par niveau (approvisionnements par le dessus) en fonction des éventuelles variations architecturales de la façade. | MOE CSPS Lot GO ou réalisant la tour |
| La façade doit être libre de tout obstacle susceptible de gêner la pose ou de compromettre la stabilité de la tour d’étaiement. Dans tous les cas, les réactions d’appui au sol des tours d’étaiement (type recettes à matériaux) doivent être impérativement validées par le bureau d’étude compétents (à désigner). | MOE CSPS Lot GO ou réalisant la tour |
| L’équipe MOE en phase conception/ préparation avec les conseils d’un BET et du CSPS réalisera ➜ plans d’un modèle de tour échafaudage et son futur emplacement sur un plan architecte, ➜ cahier des charges reprenant les obligations de l’emplacement d’une recette à matériaux ; sur éventuel mur rideaux ou lieux de façades avec difficultés techniques ➜ une fiche d’analyse des coûts et des gains : • directs (coût des AT, coût de la tour, gains de temps de manutention, gains de productivité globaux), • Indirects gains des entreprises données par les CES (gains main d’œuvre, location matériel de levage, conditions de travail, qualité, délais). | MOE CSPS Lot GO ou réalisant la tour |
| L’équipe de MOE et le PGC du CSPS, tiendra compte des moyens d’approvisionnement communs à mettre en œuvre au cours des différents stades d’avancement du chantier : • au cours du gros œuvre ; • après démontage des grues. | MOE CSPS Lot GO ou réalisant la tour |
| Dès que tous les matériaux à mettre en place sont déterminés, le coordonnateur SPS doit organiser une réunion avec l’ensemble des corps d’état afin de valider les moyens initialement prévus dans le DHOL de conception | MOE CSPS Lot GO ou réalisant la tour |
| 3.2 Documents à établir par le MOE avec les conseils du CSPS, du BET structure, d’un BET spécialisé et éventuellement d’un fabriquant ou fournisseur, puis le lot gros-œuvre (suite 2) | Désignation lot |
| Les grues à tour sont utilisées pour le levage des matériaux ou matériels pour la construction du gros œuvre. L’utilisation de cette grue comme moyen de manutention collectif à destination du second œuvre est une des solutions envisagées. |  |
| Pour une bonne utilisation de la grue par le second œuvre, il est nécessaire de prévoir : ➜ une convention de prêt de grue ➜ un chariot élévateur (conducteur avec AC et CACES), pour la distribution du camion de livraison à la zone de stockage ➜ l’implantation des tours d’étaiement des recettes à matériaux (RAM) ➜ un engin (transpalettes, chariots), pour la distribution au niveau ➜ les zones de stockage en superstructure ➜ la date de démontage de la grue compatible avec l’approvisionnement chantier pour le second œuvre ➜ un calendrier prévisionnel des livraisons réalisés par l’équipe de MOE exécution en lien avec les informations données par les entreprises de CES. | MOE CSPS Lot GO ou réalisant la tour |
| Guider la mise en place des tours d’étaiement depuis un poste de travail équipé d’une protection collective, L’entreprise de gros œuvre utilisera pour un meilleur guidage : • Une fréquence qui lui sera particulière en de présence de plusieurs grues d’autres entreprises (ex : ZAC) • Un chef de manœuvre guidant à l’aide de radio walkie-talkie • Et mettra en œuvre la présence d’une caméra sur le chariot de la grue, à l’aplomb du moufle. | MOE CSPS Lot GO ou réalisant la tour |
| Faire effectuer les vérifications journalières et les vérifications prévues lors de chaque mise en place des tours d’étaiement (déplacement pour changement de bâtiments ou cage d’escalier) | MOE CSPS Lot GO ou réalisant la tour |

| 3.3 Approvisionnement vertical |  |
| --- | --- |
| Il est nécessaire de laisser des réservations dans les allèges des façades (en absence d’ouverture toute hauteur) afin de permettre la mise en place de recettes à matériaux au niveau des planchers. Ces réservations doivent être prévues à l’étude, car elles peuvent nécessiter des aménagements de structure. Bien que ces réservations puissent nuire au complet achèvement du gros œuvre, elles permettent l’approvisionnement de tous matériaux de grande longueur (menuiseries extérieures, tuyaux, gaines, plaque de placoplâtre, éléments de grande longueur, etc.). | MOE CSPS Lot GO ou réalisant la tour |

| 3.4- Les recettes à matériaux pour l’approvisionnement à la grue des Corps D’États Secondaires / et définition Recommandation R476 | Désignation lot |
| --- | --- |
| « Recette à matériaux : plate-forme équipée de garde-corps périphériques et destinée à faciliter et à sécuriser l'approvisionnement en hauteur des matériaux sur le chantier (second- œuvre principalement). Elle peut permettre un stockage provisoire. » | MOE CSPS Lot GO ou réalisant la tour |
| Il est impératif que les protections périphériques contre les chutes équipant les recettes soient maintenues en place au moment du retrait des accessoires de levage (élingues, fourche, palonnier pour exemple). | MOE CSPS Lot GO ou réalisant la tour |
| Il est nécessaire de laisser des réservations dans les allèges des façades (en absence d’ouverture toute hauteur) afin de permettre la mise en place de recettes à matériaux au niveau des planchers. | MOE CSPS Lot GO ou réalisant la tour |
| Les obstacles constitués d’allèges ou de seuils sont à prendre en compte. | MOE CSPS Lot GO ou réalisant la tour |
| Le gros œuvre ou des CES devront différer leur construction pour faciliter le roulage des charges depuis la recette vers le poste de travail. A défaut, des plans inclinés protégées par des protections collectives dont la pente est inférieure à 5 % seront mis en œuvre (platelage intérieur plancher plastique pouvant recevoir les charges, avec en dessous cales bois, et système anti-glissement). | MOE CSPS Lot GO ou réalisant la tour |
| L’entreprise se conformera à la notice d’utilisation du fabriquant de la tour d’étaiement RAM. La charge admissible par la recette devra être affiché et visible depuis le sol et connue du grutier (exemple affichage sur l’une des protections collectives verticales) et dans les langues en adéquation avec les compagnons. | MOE CSPS Lot GO ou réalisant la tour |
| Dans le cas où la notice du fabriquant la stipule, un marquage en peinture devra être réalisé par l’entreprise au sol, pour indiquer la mise en œuvre de la charge sur cet emplacement. | MOE CSPS Lot GO ou réalisant la tour |
| 3.4- Les recettes à matériaux pour l’approvisionnement à la grue des Corps D’États Secondaires / et définition Recommandation R476. (Suite1) | Désignation lot |
| Dans le cas de bâtiments contigus, il est possible de n’avoir qu’une seule recette par niveau. L’entreprise devra prévoir dans ces conditions des moyens de franchissement des voiles de refend, (« franchissement appelé communément murs fusibles) tels que passage provisoire conçu à cet effet (de préférence) ou passerelle extérieure de contournement. | MOE CSPS Lot GO ou réalisant la tour |
| Dans le cas d’une mise à disposition d’une tour d’étaiement ou d’une RAM à une tierce entreprise, il appartient à cette dernière de respecter les mesures de prévention qui s’imposent pour l’utilisation et les vérifications de cet équipement de travail. Un protocole de mise à disposition du matériel rédigé entre les parties permet de consigner les obligations et responsabilités réciproques (exemple de convention de mise à disposition de matériel en annexe 2). | MOE CSPS Lot GO ou réalisant la tour |
| Une zone plane sera (comme pour les PTE) dédiée pour l’approvisionnement, le stockage, le montage le démontage, le repliement. | MOE CSPS Lot GO ou réalisant la tour |

| 3.5 Aspect techniques pouvant servir de référence : | Désignation lot |
| --- | --- |
| - 1500 kg ? ou………………….. sur 1,00 x 1,00 m, - 150 kg ? uniformément répartis par m² de plancher, - Hauteur : de………. À………. m ; - Capacité portante : ...,….t/pied ; - Doubles-barreaux pour éviter les échelles ; - Dimensions : ...,... m x ...,... m ou ...,...m x ...,... m ; - Cadre d'entrée : ...,... m(h) x ...,... m (l) ; - Cadre de superposition : 1 m (h) x 1,20 m (l). Les 2 charges ne sont pas cumulables, - Coefficient de surcharge dynamique ou pas Dimensionnement minimum de la surface utile : - 1,20 m par 2,50 m (ex. plaque de placo), plus 0,60 de circulation autour, soit 2,40 m par 3,70 m. Ajustement de ce dimensionnement pour prendre en compte d’autres contraintes : - passerelles du gros œuvre au-dessus de la tour d’étaiement RAM en fin de rotation, - espace nécessaire à l’installation des garde-corps. - peinture sur le plancher de la tour d’étaiement (RAM) de la zone de dépose des charges | Lot GO ou réalisant la tour |

| 3.6- Utilisation des tours d’étaiement (RAM) : | Désignation lot |
| --- | --- |
| L’entreprise de gros-œuvre et les CES (corps d’état secondaires) devront : ➜ Maintenir les planchers dégagés de tout encombrement, ➜ S’assurer que les éventuelles charges stockées le sont dans les limites indiquées sur le plan de calepinage et qu’un passage libre est maintenu, | Lot GO ou réalisant la tour |

| 3.7. Maintenance et entretien | Désignation lot |
| --- | --- |
| L’entreprise de gros-œuvre ou le lot réalisant la tour d’étaiement devra : ➜ Vérifier l’état de conservation, et le fonctionnement éventuel des composants qui équipent les tours d’étaiement (RAM), ➜ Déterminer le matériel à réformer et celui à réparer, procéder à l’arbitrage éventuellement nécessaire, ➜ Réaliser les opérations de remise en état nécessaires avec les composants prévus ou validés par le fabricant, sur une aire appropriée, ➜ Effectuer la vérification des tours d’étaiement dans le cadre de leur remise en service (cf. annexe 2) | Lot GO ou réalisant la tour |

| 3.8- Compétences des différents intervenants et formation | Désignation lot |
| --- | --- |
| Les différents intervenants sur les PTE doivent avoir un savoir-faire et des compétences leur permettant de maîtriser les risques liés à cet équipement de travail. L'ensemble du personnel affecté à ces tâches, y compris intérimaires devra avoir reçu une formation aux tours d’étaiement RAM. | Lot GO ou réalisant la tour |
| L’entreprise de GO ou le lot tour d’étaiement fera suivre à ses salariés avant le déchargement, le montage/ démontage, et l’utilisation de la tour d’étaiement (RAM) notamment proposé par les organismes de formation (avec participation constructeur) selon les instructions de la notice du fabriquant. | Lot GO ou réalisant la tour |

| 4.1 Conditions limitatives | Désignation lot |
| --- | --- |
| Les tours d’étaiement seront obligatoirement de marquage NFP93-551 de mai 2016 (tours d’étaiement métalliques) ou avec la fourniture d’attestation de conformité aux normes existantes, avec exigence supplémentaire pour le montage/démontage en sécurité, délivrée par un laboratoire d’essais indépendant. | Lot GO ou réalisant la tour |

| 4.2 Moyens complémentaires préconisés |  |
| --- | --- |
| 4.2.1 Risque de chute de hauteur | Désignation lot |
| Aucun CES utilisant la tour d’étaiement (RAM) ne pourra démonter des pièces constituantes de cette tour échafaudage sans un accord écrit notamment du fabriquant/ou fournisseur, du MOE, du BET ayant réalisée la note de calcul, de l’entreprise de GO et doit prendre en compte les conseils du CSPS. | Tous les lots |
| Les tours doivent, par conception, pouvoir se monter, se démonter et s’utiliser en sécurité, eu égard aux risques de chute de hauteur à l’extérieur de la tour. Le garde-corps doit obligatoirement être mis en place avant que l'accès au niveau supérieur soit rendu possible. | Lot GO ou réalisant la tour |
| Le montage et le démontage des tours d’étaiement s’effectueront à l’aide de plateaux ou planchons qui couvrent au moins la moitié de la surface de la tour. Ces demi-planchers devront être alternés verticalement, parallèles entre eux et espacés au maximum de 1,50 m. | Lot GO ou réalisant la tour |
| Les opérations de réglage des vérins et de pose des filières doivent pouvoir s’effectuer depuis le dernier plancher qui sera constitué d’éléments jointifs qui couvrent toute la surface de la tour. Une trappe permettra l’accès. L’accès de la tour d’étaiement (parties sous le plancher) sera exclusivement réservé au lot GO ou à l’entreprise ayant réalisée le montage de cette tour échafaudage. | Lot GO et CES |
| Les surfaces de circulation ou de travail devront être antidérapantes. Les plateaux ou planchons seront munis de trappes auto-rabattables avec garde à main. | Lot GO ou réalisant la tour |
| Lorsqu’ils sont destinés à constituer des planchers de travail, les plateaux jointifs entre eux couvriront toute la surface de la tour. Il est également demandé la mise en œuvre de plaque de recouvrement de l’ensemble de la recette permettant une meilleure répartition des charges. Les protections contre les risques de chute à l’extérieur de la tour devront être constituées par des garde-corps placés à une hauteur comprise entre 1,00 m et 1,10 m et comportant au moins une plinthe de butée de 10 à 15 cm, une main courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur, ou par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente. | Lot GO et CES |
| Les éléments constitutifs des tours (cadres, échelles, contreventements, diagonales…) d’un même plan vertical, peuvent servir de protection, contre le risque de chute de hauteur à l’extérieur de la tour, sous réserve que leurs espacements ne permettent, en aucun cas, la chute d’un utilisateur. L’évaluation des risques permet de vérifier que la mise en place des plinthes ne se justifie pas lors des opérations de montage, démontage, utilisation des tours d’accès ; sous réserve d’une mesure compensatoire telle que l’usage de surface de circulation et de travail antidérapants. | Lot GO ou réalisant la tour |
| Doter les planchons de circulations d’un système automatique d’anti-soulèvement. | Lot GO ou réalisant la tour |
| Inclure dans le devis tous les organes de sécurité ; ces derniers ne pourront en aucun cas être en option. | Lot GO ou réalisant la tour |
| Fournir, à la demande, lorsque les tours sont assemblées par palées, des passerelles avec garde-corps permettant de passer d’une tour à l’autre. | Lot GO ou réalisant la tour |
| 4.2.2 Risques liés à l’activité physique ou manutentions (pouvant entraîner MP dont les TMS) | Désignation lot |
| Réduire, autant que possible, le poids des éléments et le nombre des pièces qui composent les tours tout en conservant leur résistance. | Lot GO ou réalisant la tour |
| Concevoir la tour pour que son déplacement à la grue soit possible et aisé. Indiquer, sur la notice et sur les plans, les points de levage et le mode d’élingage. Ceci aussi pour éviter aussi un effondrement de la tour d’étaiement, à la suite d’une déformation ou tous risques liés aux chutes d’objets. | Lot GO ou réalisant la tour |
| 3.2.2 Risques liés à l’activité physique ou manutentions (suite 1) | Désignation lot |
| Proposer des moyens de ripage des tours. Ceci également pour éviter le renversement des tours d’étaiement. (Exemple de déplacer la tour avec un bras de levier tel que la barre à mine) | Lot GO ou réalisant la tour |
| Concevoir les paniers et les racks de recueil du matériel de façon qu’ils puissent être manutentionnés par des chariots transpalettes ou des grues sans que les pièces ne risquent de s’en échapper accidentellement. Ces paniers comporteront une plaque indiquant la charge maximale d’utilisation (CMU) ainsi que le type et le nombre de pièces transportées. Eviter, par ces paniers ou racks, également les risques de chutes d’objets ou d’éléments de la tour lors de mauvais stockage. | Lot GO ou réalisant la tour |
| Proposer, en option, des roulettes avec dispositif de blocage sur les racks. (Éviter écrasement de CES présents) | Lot GO ou réalisant la tour |
| Prévoir le colisage à vide des panées et des racks, de façon à en réduire l’encombrement. | Lot GO ou réalisant la tour |
| Rendre solidaire, par verrouillage intégré, le vérin de pied ou la plaque de base à la tour. | Lot GO ou réalisant la tour |
| Rattacher les systèmes de brochage aux éléments de façon à rendre leur perte impossible. | Lot GO ou réalisant la tour |
| Pouvoir utiliser des vérins d’extrémité, en tête et en pied. Les doter de butées de sortie maximale. | Lot GO ou réalisant la tour |
| Intégrer une garde à main dans la coulisse (pour le cadre haut). | Lot GO ou réalisant la tour |
| 4.2.3 Risques liés à l’effondrement et de basculement des tours | Désignation lot |
| Faire figurer systématiquement sur la documentation technique et sur les plans de calepinage les conditions de contreventement de l’ensemble. | Lot GO ou réalisant la tour |
| Joindre à chaque bordereau d’expédition, en complément de la notice détaillée du fabricant, une notice de montage/démontage en sécurité cohérente et applicable (y faire figurer les monteurs en respectant les proportions). Joindre au chantier la cinématique de montage. | Lot GO ou réalisant la tour |
| Rappeler la charge admissible maximale par pied, avec la hauteur maxi, sur les documentations techniques et sur les plans de calepinage des tours en tenant compte du type de poutrelle utilisé (bois, alliage d’aluminium ou composite). Ainsi que celle du platelage de réception. | Lot GO ou réalisant la tour |
| Faire mettre en œuvre aux utilisateurs l’aide d’un service formation au montage/démontage/déplacement ou un support d’aide à cette formation. Une attention toute particulière devra être portée sur la formation au montage/démontage/déplacement du matériel spécifique ou non répertorié en catalogue. | Lot GO ou réalisant la tour |
| Joindre systématiquement au devis une notice d’utilisation, ainsi qu’une coupe de la tour montée et les détails de la composition de la tour. (à transmettre au MOE, au CSPS pour information) et BET structure de la tour pour avis. | Lot GO ou réalisant la tour |
| 4.2.4 Aide à l’Évaluation des risques sur les tours d’étaiement | Désignation lot |
| Les tours d’étaiement utilisées pour les ouvrages de bâtiment servent principalement de reprise de la descente des charges. Outre cette fonction fondamentale, les tours servent occasionnellement de postes de travail en hauteur. S’agissant d’un poste de travail en hauteur, celui-ci doit répondre aux exigences du décret 2004-924 du 1er septembre 2004. Il doit donc être équipé d’un plancher complet jointif, bordé de garde-corps avec lisse, sous lisse et plinthe. | Lot GO ou réalisant la tour |
| Certaines tours sont constituées extérieurement par un enchevêtrement d’éléments métalliques (cadres, échelles, contreventements, diagonales…) qui font ressembler celles-ci à une cage. Il est admis que la fonction d’un garde-corps est d’empêcher la chute des personnes, en particulier par l’intermédiaire de la lisse et de la sous lisse, mais aussi la chute des objets grâce à la plinthe. La plinthe sert également, dans certaines circonstances, à empêcher la chute d’une personne qui glisserait sur le plancher et passerait entre le plancher et la sous lisse. | Lot GO ou réalisant la tour |
| Principaux risques : lors des travaux exécutés sur un plancher de travail, les risques principaux sont la chute de personnes mais aussi, dans une moindre mesure, la chute d’objets. | Lot GO ou réalisant la tour |
| Lorsque les planchons ou plateaux sont amenés à constituer un plancher de travail, ceux-ci doivent être jointifs, de façon à obturer le vide de la tour et être bordés d’une protection collective complète, c’est-à-dire de lisses, sous lisses et plinthes, ou de tout autre dispositif d’efficacité au moins équivalente. | Lot GO ou réalisant la tour |

Annexes

- Annexe 1 : Exemple de convention de mise à disposition de matériel à une tierce entreprise, de la tour d’étaiement servant de recette à matériaux

- Annexe 2 : Rapport de vérification avant mise en service de la tour d’étaiement (RAM), « OPPBTP »

- Annexe 3 : Vérifications journalières, avant l’utilisation de la tour d’étaiement (visuelle)

- Annexe 4 : Rapport de vérification trimestrielle d’une tour d’étaiement (RAM) « OPPBTP »

- Annexe 5 : Informations nécessaires à la réalisation du plan de calepinage,

- Annexe 5 (suite 1) : Exemple de démarche à suivre pour l’élaboration du plan de calepinage,

- Annexe 6 : Référentiels des compétences requises « OPPBTP »

Annexe 1 :

Exemple de convention de mise à disposition de matériel à une tierce entreprise de la tour d’étaiement servant de recette à matériaux

Entre La société

Inscrite au registre de commerce de sous le numéro

Assurée en Responsabilité Civile par sous le numéro de police Responsabilité Civile

Représentée par

Ci-dénommée « le prêteur »

Et, d’autre part

L’entreprise

Inscrite au registre de commerce de sous le n°.

Assurée en Responsabilité Civile par les assurances sous le numéro de police.

Représentée par Monsieur,

Ci-dénommée « L’Emprunteur »

Article 1 – Objet

Dans le cadre de la solidarité professionnelle, et de la mise en commun de moyens, le Prêteur s’engage à mettre à la disposition de l’Emprunteur de manière provisoire pour la durée fixée à l’article 3 du présent contrat le matériel désigné ci-après à l’article 2.

L’Emprunteur accepte cette mise à disposition et les responsabilités y afférentes et s’engage à respecter l’intégralité des obligations mises à sa charge en vertu de la présente convention.

Article 2 – Matériels mis a disposition

Le matériel mis à la disposition de l’Emprunteur par le Prêteur est (sont) désigné(s) ci-après :

Article 3 – Durée

La présente mise à disposition est fixée du.......…..............................................................................................Au..................................................................................

D’un commun accord, les parties pourront convenir de proroger la durée de la mise à disposition, par signature d’un avenant à la présente convention au moins 1 semaine avant l’expiration de la période initiale.

A l’issue de la convention, l’Emprunteur remettra à la disposition du Prêteur le matériel prêté

Article 4 – Responsabilité de vérification, d’entretien, de surveillance et de sécurité du travail

Ces responsabilités incomberont à l’Emprunteur. L’emprunteur détenant, pour la durée prévue à l’article 3, la responsabilité du matériel prêté, s’engage à faire le nécessaire quant à la vérification par un bureau de contrôle compétent, la sécurité, l’entretien et la surveillance du matériel prêté.

L’Emprunteur supportera, le cas échéant, les conséquences d’éventuelles dégradations au matériel prêté.

Article 5 – Responsabilité

L’Emprunteur sera considéré comme seul responsable des dommages causés au matériel prêté mis à sa disposition pendant la durée du présent contrat. Il s’engage donc à être couvert à ce titre par sa police d’assurance responsabilité civile.

Article 6 – Facturation

Mise à disposition à titre gracieux.

Évaluation du prêt de la grue

Fait à                                                  Le

En deux exemplaires originaux

LE PRÊTEUR                                                                            L’EMPRUNTEUR

Annexe 2 :

Rapport de vérification avant mise en service de la tour d’étaiement (RAM)

« OPPBTP »

Cette vérification relève de la responsabilité de l’entreprise utilisatrice ou du lot l’ayant réalisée.

Elle doit être effectuée lors de la première utilisation d’un échafaudage, après tout démontage-remontage, en cas de modification de sa configuration, après tout accident ou incident, en cas d’évolution des conditions météorologiques ou suite à une interruption d’utilisation d’au moins un mois. (Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages ;  lien ci-dessous :

Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages et modifiant l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et modalités d'agrément des organismes pour la vérification de conformité des équipements de travail - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

| Cachet de l’entreprise |  |
| --- | --- |

| Référence de l’affaire : Adresse du chantier : | Durée estimée du chantier : |
| --- | --- |
|  | Vérificateur : |
|  | Nom : |
|  | Société/entreprise : |

Examen d’adéquation

| Nature des travaux : | Entreprise ayant monté la tour d’étaiement : |
| --- | --- |

| Niveaux du plancher pour recevoir les approvisionnements | Marque de la tour d’étaiement : Type : |
| --- | --- |

| Dimensions : L ………. ….m x l ………….m x h…………...m |  |
| --- | --- |

| Type d’accès au plancher de travail pour grutage | Type d’accès au plancher d’approvisionnement |
| --- | --- |

| Charge d’exploitation : ……………………. Kg/m² Uniformément répartie sur les planchers Surcharge ponctuelle éventuelle : ……………... kg Sur plancher situé à m du sol | Tour d’étaiement : Non recouvert : Couvert par : Filets bâchage Bardage L’échafaudage est approprié aux travaux à réaliser : Oui Non |
| --- | --- |

Annexe 2 :

Rapport de vérification avant mise en service de la tour d’étaiement (RAM)  (suite 1)

Examen de montage et d’installation

| La tour d’étaiement est montée conformément à la notice du fabricant : Oui Non Le panneau réglementaire est en place sur la tour d’étaiement : Oui Non | Examen particulier en cas d’amarrage de la tour d’étaiement ; nombre d’ancrages par : Chevilles ………………….Vérins :……. Bras de stabilisation : …………………… Examen particulier des appuis de la tour d’étaiement. Conformité des dispositifs de répartition des charges sur appui : Oui Non |
| --- | --- |

Examen de l’état de conservation (fiche de synthèse)

| Points de contrôle | Corrections à apporter | Fait par | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Implantation |  |  |  |
| Appuis, calages |  |  |  |
| Conception |  |  |  |
| Aménagements |  |  |  |
| Chargement (charges d’exploitation, surcharges) |  |  |  |
| Stabilité (contreventement, amarrage, stabilisation) |  |  |  |
| Planchers |  |  |  |
| Garde-corps (plinthes, lisses, sous-lisses) |  |  |  |
| Accès (trappes, échelles, protections) |  |  |  |
| Points de contrôle | Corrections à apporter | Fait par | Date |
| Protections |  |  |  |
| Affichages |  |  |  |
| État général |  |  |  |
| Points spécifiques de la vérification, hors du champ de compétences du vérificateur, nécessitant le recours à un prestataire compétent |  |  |  |

Le vérificateur :

| Fait à : Le | Signature |
| --- | --- |

Annexe 3 :

Vérifications journalières, avant l’utilisation de la tour d’étaiement

Ces vérifications visuelles journalières sont réalisées depuis le dernier niveau de plancher en cours, sans déplacement de la tour d’étaiement. Elles ont pour objet de s’assurer de leur bon état de conservation. Les éventuelles anomalies constatées seront suivies des actions correctives correspondantes.

➜ État du plancher, de son encombrement, du maintien d’un passage libre.

➜ Présence, état et fixation des protections longitudinales et d’extrémités (largeur).

➜ État des charges et de leur positionnement dans les limites indiquées sur le plan de calepinage.

➜ Lisibilité des numéros d’identification permettant le repérage des tours d’étaiement (RAM).

➜ Absence de toute charge ou pièce non fixée sur le platelage avant l’utilisation.

➜ Présence, état, fixation et fonctionnement éventuel de tous les composants et dispositifs.

➜ Absence de déformation permanente des éléments visibles constituant l’ossature de la tour d’étaiement.

➜ Respect de l’implantation des supports tels que prévus sur le plan de calepinage.

➜ État des supports, de leurs composants éventuels et des fixations éventuelles à la structure du bâtiment.

➜ Concordance entre l’état de la façade dotée de ses différents équipements de travail ou dispositifs de protection collective et le plan de calepinage.

➜ Stabilité de la tour d’étaiement après la pose et avant désélingage complet.

➜ Concordance entre l’implantation de la tour d’étaiement et le plan de calepinage.

➜ Contrôle du montage de la tour d’étaiement en conformité avec les préconisations du fabricant.

➜ Absence de déformation permanente ou de corrosion des éléments visibles constituant l’ossature de la tour d’étaiement.

Annexe 4 : Rapport de vérification trimestriel de la tour d’étaiement (RAM) « OPPBTP »

La vérification trimestrielle relève de la responsabilité de l’entreprise utilisatrice. Elle permet de constater le bon état de conservation des éléments constitutifs de l’échafaudage.  (Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages ;  lien ci-dessous :

Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages et modifiant l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et modalités d'agrément des organismes pour la vérification de conformité des équipements de travail - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

| Cachet de l’entreprise |  |
| --- | --- |
| Référence de l’affaire : Adresse du chantier : | Durée estimée du chantier : |
|  | Vérificateur : |
|  | Nom : |
|  | Société/entreprise : |

Synthèse de l’examen approfondi de l’état de conservation

| Points de contrôle | Corrections à apporter | Fait par | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Implantation |  |  |  |
| Appuis, calages |  |  |  |
| Conception |  |  |  |
| Aménagements |  |  |  |
| Chargement (charges d’exploitation, surcharges) |  |  |  |
| Stabilité (contreventement, amarrage, stabilisation) |  |  |  |
| Planchers |  |  |  |
| Garde-corps (plinthes, lisses, sous-lisses) |  |  |  |
| Accès (trappes, échelles, protections) |  |  |  |
| Points de contrôle | Corrections à apporter | Fait par | Date |
| Protections |  |  |  |
| Affichages |  |  |  |
| État général |  |  |  |
| Points spécifiques de la vérification, hors du champ de compétences du vérificateur, nécessitant le recours à un prestataire compétent |  |  |  |

Le vérificateur :

| Fait à : Le : | Signature |
| --- | --- |

Annexe 5 :

Informations nécessaires à la réalisation du plan de calepinage

➜ Fonds de plans béton de coffrage entre deux niveaux concernés (incluant la hauteur sous plafond, l’épaisseur de dalle, les ouvertures) avec coupes des points singuliers,

➜ Matérialisation des zones à équiper,

➜ Spécification des modes constructifs (traditionnels, murs à coffrage intégré (type « prémurs », dalles alvéolées …),

➜ Plan d’installation de chantier (positionnement de la grue, des cantonnements de chantier, des réseaux aériens, des arbres …),

➜ Charges et stockages éventuels sur la tour d’étaiement, avec emplacement désigné par le fabriquant,

➜ Modénatures de la façade (dont balcons et acrotères),

➜ Cas particuliers d’utilisation des tours d’étaiement (débords de façade, coffrage de balcons, support d’échafaudages, protections pour travaux de couverture, …)

Annexe 5 (suite 1) :

Exemple de démarche à suivre pour l’élaboration du plan de calepinage

| Mode constructif | Projet d’opération | Plans architecte |
| --- | --- | --- |
|  |  | Projet MOE plan calepinage |
|  |  | Avec BET externe |
| Plan installation chantier |  | Documentation du matériel |
| PPSPS | Examen d’adéquation -Projet de(s) plan(s) Méthodes |  |

| Responsable de l’opération entreprise |  | Fournisseur(s) |
| --- | --- | --- |
| Coordonnateur SPS | Réunions - dialogue –consultation | Maitre d’œuvre exécution |
| Bureau des méthodes externe interne |  | BET structure de l’ouvrage |

Plan de calepinage des tours d’étaiement Plan(s) d’Exécution des protections périmétriques + Commande éventuelle

Annexe 6 :

Référentiels des compétences requises

(Dois-je former mes collaborateurs au montage d'échafaudages de pied et roulants&nbsp;? | Prévention BTP (preventionbtp.fr) )

« Les échafaudages de pied (les tours d’étaiement) et roulants  ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que par des compagnons formés au « montage et démontage des échafaudages » et sous la direction d’une personne compétente qui devra avoir obligatoirement suivi une formation adéquate et spécifique aux opérations (article R4323-69 du Code du travail).

La formation « montage et démontage des échafaudages » porte, notamment, sur :

- La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l’échafaudage ;

- La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l’échafaudage ;

- Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d’objets ;

- Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être      préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l’échafaudage ;

- Les conditions en matière d’efforts de structure admissibles ;

- Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.

Chaque collaborateur présent lors de ces phases de montage et démontage, et devant utiliser l’échafaudage, devra disposer d’un savoir-faire et de compétences spécifiques. Cette formation doit être dispensée dans le cadre de la formation à la sécurité au poste du travail exigée par la réglementation.

Rappel des consignes d’utilisation des échafaudages de pied et roulants

ll est utile de rappeler les consignes d’utilisation des échafaudages : les limites de charges sur les planchers, la fermeture des trappes d’accès, l’attention à porter au bon état des matériels et le signalement de toutes situations anormales, etc.… »

Fin du document